План

создания транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры

в Тогульском районе

1. Объекты транспортной инфраструктуры

| № | Наименование объекта | Местонахож-дение объектов | Источ-ники финанси-рования | Полная стоимость строитель-ства (тыс. руб) | План на 2015 год | План на 2016 год | План на после-дующие годы | Планируемые сроки строительства | Мероприятия капитального характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильная дорога К 14 - Новоиушино | км 0+000- -км 8+000 | краевой бюджет | 10841,0 | 3275,0 | 3603,0 | 3963,0 | 2015-2017годы | Устройство ШПО 8,0км с локальным ремонтом участков |
| 2 | Автомобильная дорога Аксеново-Антипино-Бураново | км 11+900- -км 15+900; | краевой бюджет | 15055,0 | 4550,0 | 5005,0 | 5500,0 | 2015-2017годы | Устройство щебеночного покрытия толщиной 12 см |
| 3 | Автомобильная дорога К 14 - Новоиушино | км 8+500- км 16+500 | краевой бюджет | 11585,0 | 3500,0 | 3850,0 | 4235,0 | 2015-2017 годы | Устройство щебеночного покрытия толщиной 12 см |
| 4 | Автомобильная дорога Подъезд к с.Шумиха | 0+900 – 2+100; 3+200 – 5+100; 7+300 – 8+900 | краевой бюджет | 17689,0 | 4900,0 | 4900,0 | 8069 | 2015-2017 годы | Устройство щебеночного покрытия толщиной 12 см |
| 5 | Автомобильная дорога Тогул - Титово | 1+800 – 2+700; 3+200 – 5+300 | краевой бюджет | 11289 | 3763 | 3763 | 3763 | 2015-2017 годы | Устройство щебеночного покрытия толщиной 12 см |
| 6 | Автомобильная дорога Старый Тогул – Топтушка | 2+000 – 4+100; 16+000 - 17+300 | краевой бюджет | 12795 | 4265,0 | 4265,0 | 4265,0 | 2015-2017 годы | Устройство щебеночного покрытия толщиной 12 см |
| № | Наименование объекта | Местонахож-дение объектов | Источ-ники финанси-рования | Полная стоимость строитель-ства (тыс. руб) | План на 2017 год | План на 2018 год | План на после-дующие годы | Планируемые сроки строительства | Мероприятия капитального характера |
| 7 | Автомобильные дороги местного значения | с.Тогул | краевой, местный бюджет | 12500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 7500,0 | 2017-2021 годы | Ремонт дорог |
| 8 | Автомобильные дороги местного значения | с. Старый Тогул | местный бюджет | 6100,0 | 1300,0 | 1200,0 | 3600,0 | 2017-2021 годы | Ремонт дорог |
| 9 | Автомобильные дороги местного значения | с. Топтушка | местный бюджет | 1700,0 | 340,0 | 340,0 | 1020,0 | 2017-2021 годы | Ремонт дорог |
| 10 | Автомобильные дороги местного значения | с. Новоиушино | местный бюджет | 1905,0 | 380,0 | 385,0 | 1140,0 | 2017-2021 годы | Ремонт дорог |
| 11 | Автомобильные дороги местного значения | с. Антипино | местный бюджет | 4750,0 | 750,0 | 750,0 | 3250,0 | 2017-2021 годы | Ремонт дорог |

2. Объекты инженерной инфраструктуры

| № | Наименование объекта | Местонахож-дение объектов | Источ-ники финанси-рования | Полная стоимость строитель-ства (тыс. руб) | План на 2017 год | План на 2018 год | План на после-дующие годы | Плани-руемые сроки строи-тельства | Мероприятия капитального характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Тепловые сети | с. Тогул | Краевой, местный бюджет | 2463,3 | 2463,3 | 0 | 0 | 2017 год | Капитальный ремонт |
| 2.1.2 | Тепловые сети котельная «Старый Тогул» | с. Старый Тогул | местный бюджет | 34,0 | 34,0 | 0 | 0 | 2017 год | Замена отдельных участков |
| 2.1.3 | Тепловые сети котельной «Центральная» | с. Тогул | местный бюджет | 25,0 | 0 | 25,0 | 0 | 2018 год | Замена отдельных участков |
| 2.1.4 | Котельная МКОУ «Восьмилетняя ООШ» | с. Тогул | местный бюджет | 11,0 | 0 | 0 | 11,0 | 2019 год | Ремонт котла |
| - Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Водозаборная скважина заречной части | с.Тогул | Федеральный, краевой, бюджет | 1339,30 | 1339,0 | 0 | 0 | 2017 год | Капитальный ремонт |
| 2.2.2 | Водопроводные сети | с.Тогул | местный бюджет | 16,0 | 16,0 | 0 | 0 | 2017 год | Замена участков сети |
| 2.2.3 | Водопроводные сети | с. Уксунай | местный бюджет | 9,0 | 0 | 9,0 | 0 | 2018 год | Замена участков сети |
| 2.2.4 | Водопроводные сети | с. Тогул | местный бюджет | 16,0 | 0 | 16,0 | 0 | 2018 год | Замена участков сети |
| 2.2.5 | Водопроводные сети | с. Тогул | местный бюджет | 16,0 | 0 | 0 | 16,0 | 2019 год | Замена участков сети |
| 2.2.6 | Водопроводные сети | с. Новоиушино | местный бюджет | 12,0 | 0 | 0 | 12,0 | 2019 год | Замена участков сети |
| 2.2.7 | Водопроводные сети | с.Тогул | местный бюджет | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 2020 год | Замена участков сети |

3. Социальная инфраструктура и благоустройство

| № | Наименование объекта | Местонахож-дение объектов | Источ-ники финанси-рования | Полная стоимость строитель-ства (тыс. руб) | План на 2017 год | План на 2018 год | План на после-дующие годы | Плани-руемые сроки строи-тельства | Мероприятия капитального характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт Тогульской СОШ и интерната | с. Тогул | Федеральный, краевой, местный бюджеты | 94355,0 | 20000,0 | 0 | 0 | 2017-2019 год | Капительный ремонт |
| 2 | Создание зоны отдыха с. Тогул Тогульского района | с. Тогул | Федеральный, краевой, местный бюджеты | 1751,0 | 1751,0 | 0 | 0 | 2017 год | Обустройство |
| 3 | Ремонт актового зала в сельском клубе в с. Старый Тогул Тогульского района | с. Старый Тогул | Краевой, местный бюджет | 663,5 | 663,5 | 0 | 0 | 2017 год | Капительный ремонт |
| 4 | Огораживание сельского кладбища в с. Топтушка Тогульского района | с. Топтушка | Краевой, местный бюджет | 726,7 | 726,7 | 0 | 0 | 2017 год | Огораживание |
| 5 | Строительство хоккейной площадки | с. Тогул | Внебюджетные средства | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 2017 год | Строительство |
| 6 | Уличное освещение | Тогульский район | Местный бюджет | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 2017 год | 40 фонарей |