АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГУЛЬСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.02.2015                                       с.Тогул	          	                                   № 38

| О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне |  |
| --- | --- |

В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию знаменательной даты «70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав организационного комитета «Победа» (прилагается).

2. Обеспечить работу по подготовке празднования «70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» согласно комплексного плана (прилагается).

3. Предложить главам сельсоветов, главам Администрации сельсоветов совместно с руководителями предприятий, хозяйств всех форм собственности, общественным организациям обратить внимание на:

- ремонт и благоустройство памятников ВОв и прилегающих к ним территорий;

- условия проживания участников ВОв, инвалидов, вдов, предоставлению  всех социальных услуг в рамках действующего законодательства.

4. Заслушивать информации ответственных лиц о ходе подготовки проведения мероприятий на заседаниях организационного комитета «Победа».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации района Братенкова Ю.В. и начальника отдела по культуре Лель Н.Н..

Глава Администрации района 	          			         	     О.А. Еремин

УТВЕРЖДЕН:

постановлением

Администрации района

от 18.02.2015 г. № 38

###### Состав организационного комитета «Победа»

1. Братенков Ю.В.	- первый заместитель главы Администрации района,

председатель оргкомитета

2. Лель Н.Н.   		- начальник отдела по культуре,

заместитель председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:

3. Галанова В.И.		- председатель районного Совета ветеранов

4. Темникова Г.В.		- исполняющая обязанности председателя комитета

по образованию и делам молодежи

5. Ижболдина А.Н.	- глава Администрации Тогульского сельсовета

(по согласованию)

6. Кречетова М.Ю.	- начальник Управления социальной защиты насе-

ления по Тогульскому району (по согласованию)

7. Буткеева Е.В.		- главный врач КГБУЗ «Тогульская ЦРБ» (по

согласованию)

8. Потрекеев В.В.           - начальник ПП по Тогульскому району МО МВД

России «Кытмановский» (по согласованию)

9. Эрлих К.В.		- редактор газеты «Сельские огни» (по согласованию)

10. Ральникова И.Н.	- депутат районного Совета депутатов, председатель

Совета предпринимателей (по согласованию)

11. Питкевич Л.П.          - директор межшкольного  историко-краеведческого

музея (по согласованию)

Комплексный план

мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

в Тогульском районе

| № | Наименование мероприятия | Дата проведения |  | Ответственные за проведение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны и лиц приравненных к ним |  |  |  |
| 1.1 | Чествование ветеранов на дому Вручение подарков от Губернатора Алтайского края и главы Администрации района | 6 мая |  | Управление социальной защиты населения по Тогульскому району (по согласованию) |
| 1.2 | Мониторинг по предоставлению мер социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним | В течение года |  | Управление социальной защиты населения по Тогульскому району (по согласованию) |
| 1.3 | Социальное обслуживание и проверка условий жизни инвалидов, участников Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним, вдов, тружеников тыла, на дому | В течение года |  | Главы сельсоветов (по согласованию), комплексный центр по оказанию социальной поддержке населению филиал по Тогульскому району (по согласованию) |
| 1.4 | Мониторинг по обеспечению инвалидов и участников ВОв и лиц, приравненных к ним по обеспечению лекарственными препаратами по программе дополнительного лекарственного обеспечения | Апрель-май |  | КГББУЗ «Тогульская ЦРБ» (по согласованию) |
| 1.5 | Проведение медицинских осмотров участников ВОв | В течение года |  | КГББУЗ «Тогульская ЦРБ» (по согласованию) |
| 2. | Памятно- мемориальные мероприятия |  |  |  |
| 2.1 | Вручение юбилейных медалей участникам Великой Отечественной войны района | Март-апрель |  | Администрация района |
| 2.2 | Проведение мероприятий краевого месячника военно-патриотического воспитания (по отдельному плану) | Февраль |  | Управление социальной защиты населения по Тогульскому району (по согласованию), Комитет по образованию и делам молодежи |
| 2.3 | Празднование Дня защитника Отечества (по отдельному плану) | 23 февраля |  | Главы сельсоветов (по согласованию), Комитет по образованию и делам молодежи |
| 2.4 | Приведение в порядок памятников погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г. | Апрель |  | Главы сельсоветов (по согласованию), Молодежная Дума, Отдел по культуре |
| 2.5 | Обновить таблички «Здесь живет участник ВОв» | Апрель |  | Главы сельсоветов (по согласованию) |
| 2.6 | Возложение цветов, венков к памятникам погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г. | 9 мая |  | Главы сельсоветов (по согласованию), Администрация района |
| 2.7 | Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби | 22 июня |  | Главы сельсоветов (по согласованию), Комитет по образованию и делам молодежи, Отдел по культуре |
| 2.8 | День государственного флага Российской Федерации | 27 августа |  | Главы сельсоветов (по согласованию) |
| 3. | Информационно-пропагандистские, культурно- массовые и спортивные мероприятия |  |  |  |
| 3.1 | В районной газете «Сельские огни» организовать рубрику «70-летней годовщине Победы посвящается» | В течение года |  | Редакция газеты «Сельские огни» (по согласованию) |
| 3.2 | Творческая экспозиция местных художников, посвященная 70-летней годовщине Победы в ВОв | Апрель – Май |  | Отдел по культуре |
| 3.3 | Районная фотовыставка «Она пришла желанная Победа» | 9 мая |  | Отдел по культуре |
| 3.4 | «70 шагов Победы», выставка творческих работ учащихся школ района | Май |  | Комитет по образованию и делам молодежи |
| 3.5 | Обзорные экскурсии в районный межшкольный музей «Наши земляки-герои Великой Отечественной войны» | Май |  | Комитет по образованию и делам молодежи |
| 3.6 | Творческая мастерская «Сувенир для ветерана» Поздравление ветеранов на дому с вручением подарков | Май |  | Комитет по образованию и делам молодежи |
| 3.7 | Фотовыставка «Герои былых времен», фотографии родственников участников ВОв | Май |  | Комитет по образованию и делам молодежи |
| 3.8 | «Вашей славы наследники мы» - цикл уроков мужества, встречи с участниками Великой Отечественной войны в образовательных учреждениях | Апрель-май |  | Комитет по образованию и делам молодежи |
| 3.9 | Организация работы волонтерского отряда «Милосердие» | Апрель- май |  | Комитет по образованию и делам молодежи, профессиональный лицей (по согласованию) |
| 3.10 | Праздничное кафе для участников Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним | 7 мая |  | Администрация района, Управление социальной защиты населения по Тогульскому району (по согласованию), Отдел по культуре |
| 3.11 | Торжественный митинг, посвященный 70-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов -Патриотическая акция «Бессмертный полк» | 9 мая |  | Администрация района, Отдел по культуре, главы сельсоветов (по согласованию) |
| 3.12 | Праздничный концерт «Слава великой Победе», посвященный 70-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Площадь райцентра 9 мая |  | Администрация района, Отдел по культуре, главы сельсоветов (по согласованию) |
| 3.13 | Молодежная вахта памяти, факельное шествие | 9 мая |  | Молодежная Дума |
| 3.14 | Литературный час «Идет весна победным маем» | Май |  | Отдел по культуре |
| 3.15 | Книжная выставка «Пусть слава боевая земляков немеркнущей звездой в легендах будет жить» | Май |  | Отдел по культуре |
| 3.16 | Фестиваль патриотической песни, «Пою мое Отечество» | 22февраля | Отдел по культуре |  |
| 3.17 | «Кольцо Победы» - спортивные соревнования по легкой атлетике, посвященные 70-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 8 мая | Отдел по физической культуре и спорту |  |
| 3.18 | Межрайонные соревнования по лыжным гонкам на призы заслуженного мастера спорта России Валерия Кошкина, посвященные 70-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг | Март | Отдел по физической культуре и спорту |  |
| 3.19 | Кубок района по волейболу памяти А.Аксенова | Апрель | Отдел по физической культуре и спорту |  |
| 3.20 | Сбор материалов о погибших земляках в годы войны в отдельное книжное издание | в течение года | Администрация района, Совет ветеранов, межшкольный историко-краеведческий музей (по согласованию) |  |