Оценка эффективности муниципальной программы

"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения  Тогульского района" на 2014 - 2020 годы за 2019 год

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

| № п/п | Наименование индикатора | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность населения жильем | кв. м общей площади на одного жителя | 27,3 | 27,7 | 100 |
| 2 | Ввод в эксплуатацию жилых домов | тыс. кв. м | 0,815 | 0,300 | 37 |
| 3 | Ввод нового жилья за счет всех источников финансирования | кв. м на 1000 человек населения | 104,9 | 40,1 | 38 |

Расчет (Cel) = (1/3) х (100+37+38)= 58 %

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств:

| № п/п | Финансирование 2019 год (утвержденное бюджетом), тыс. рублей | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019 год МБ | 133,426 | 133,426 | 100 |

Расчет (Fin) = фактический объем/плановый объем х 100= 100 %

3. Оценка степени реализации мероприятий:

| № п/п | Наименование мероприятий | Достижение результата |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка документов территориального планирования -разработка генеральных планов поселений и правил землепользования и застройки | 1 |
| 2 | Составление реестра земель, предназначенных для размещения жилищного строительства, определение землепользователей земельных участков | 0 |
| 3 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 0 |
| 4 | Строительство жилья, в том числе за счет привлеченных средств граждан и кредитных ресурсов | 1 |
| 5 | Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков для увеличения объемов строительства жилья | 1 |
| 6 | Улучшение жилищных условий молодых семей, участников программы ФЦП «Жилище» | 0 |

Расчет (Mer) = (1/6) х (1+1+1) х 100 = 50 %

4. Комплексная оценка реализации муниципальной программы:

О (комплексная оценка) = (Cel+Fin+Mer)/3= (58+100+50)/3=69 %

Заключение: средний уровень эффективности.

И.о. начальника отдела по экономике                                                                 Е.А.Бирюкова