Оценка эффективности муниципальной программы

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тогульском районе» на 2014-2020годы за 2018 год

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

| № п/п | Наименование индикатора | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – «СМСП»)в Тогульском районе | единиц | 20 | 19 | 95 |
| 2 | Количество вновь зарегистрированных СМСП на 1 тысячу существующих СМСП | единиц | 3 | 2,0 | 67 |
| 3 | Удельный вес занятых в малом бизнесе в общей численности занятых в экономике | % | 29 | 25 | 86 |
| 4 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в средне-списочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций Тогульского района | % | 38 | 32,2 | 85 |
| 5 | Объем налоговых поступлений от СМСП в консолидированном бюджете Тогульского района | тыс. рублей | 8785 | 8840 | 100 |
| 6 | Объем инвестиций в основной капитал, привлеченных малыми и средними предприятиями (по отношению к уровню 2012 года) | % | 135 | 135 | 100 |
| 7 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства Тогульского района | единиц | 770 | 682 | 89 |
| 8 | Уровень среднемесячной начисленной заработной платы на малых и средних предприятиях Тогульского района | рублей | 10500 | 12850 | 100 |
| 9 | Количество СМСП, получивших поддержку, в том числе в рамках мероприятий | единиц | 12 | 7 | 58 |
| 10 | Поддержка начинающих СМСП путем предоставления целевых грантов | единиц | 4 | 0 | 0 |

Расчет (Cel) = (1/10) х (95+67+86+85+100+100+89+58+100)= 78 %

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств:

| № п/п | Финансирование 2018 год (утвержденное бюджетом), тыс. рублей | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018 год МБ | 3,0 | 3,0 | 100 |

Расчет (Fin) = фактический объем/плановый объем х 100= 100%

3. Оценка степени реализации мероприятий:

| № п/п | Наименование мероприятий | Достижение результата |
| --- | --- | --- |
| 1 | Субсидирование части банковской процентной ставки по кредитам, привлекаемым СМСП | 0 |
| 2 | Развитие системы кредитования СМСП с использованием средств гарантийного фонда | 1 |
| 3 | Развитие системы кредитования СМП с использованием средств фонда микрозаймов | 1 |
| 4 | Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства | 0 |
| 5 | Поддержка социального предпринимательства | 0 |
| 6 | Реализация массовых программ обучения и повышения квалификации | 0 |
| 7 | Участие предпринимателей в конкурсах на поставку товаров, оказание услуг и работ для муниципальных нужд путем проведения торгов и запроса котировок | 1 |
| 8 | Организация круглых столов, совещаний, семинаров по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | 1 |
| 9 | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в выставках, ярмарках | 1 |
| 10 | Освещение в средствах массовой информации проблем развития предпринимательства, положительного опыта работы предпринимателей, предприятий. | 1 |
| 11 | Организация конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
| 12 | Проведение районного конкурса школьных работ | 0 |
| 13 | Развитие и обеспечение деятельности объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства | 1 |
| 14 | Содействие развитию молодежного предпринимательства | 0 |

Расчет (Mer) = (1/14) х (1+1+1+1+1+1+1+1) х 100 = 57 %

4. Комплексная оценка реализации муниципальной программы:

О (комплексная оценка) = (Cel+Fin+Mer)/3= (78+100+57)/3=78 %

Заключение: средний уровень эффективности.

Начальник отдела по экономике                                                                         Е.А.Бирюкова