Оценка эффективности муниципальной программы

"Профилактика преступлений и иных правонарушений в Тогульском районе " на 2017-2020 годы на 2018 год

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

| № п/п | Наименование индикатора | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число совершаемых преступлений | Ед. | 120 | 111 | 100 |
| 2 | Количество преступлений, совершенных в общественных местах | Ед. | 16 | 20 | 80 |
| 3 | Раскрываемость преступлений | % | 100 | 78,8 | 79 |
| 4 | Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, от общего числа расследованных преступлений | % | 3 | 0,9 | 100 |
| 5 | Уровень рецидивной преступности | %. | 17 | 28,04 | 61 |
| 6 | Количество бытовых преступлений | Ед. | 4 | 14 | 29 |
| 7 | Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | Ед. | 4 | 5 | 80 |
| 8 | Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, от общего числа расследованных преступлений | % | 37 | 48,2 | 77 |
| 9 | Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, от общего числа расследованных преступлений | % | 3 | 1 | 100 |

Расчет (Cel) = (1/9) х (100+80+79+100+61+29+80+77+100)= 78%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств:

| № п/п | Финансирование 2018 год (утвержденное бюджетом), тыс. рублей | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018 год МБ | 8,891 | 8,891 | 100 |

Расчет (Fin) = фактический объем/плановый объем х 100= 0 %

3. Оценка степени реализации мероприятий:

| № п/п | Наименование мероприятий | Достижение результата |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и внедрение системы морального поощрения работодателей, создающих рабочие места для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, с ограниченными физическими возможностями | 0 |
| 2 | Выработка и реализация системы мер социальной реабилитации, адаптации и трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы, условно освобожденных и состоящих под административным надзором органов внутренних дел, а также лиц без определенного места жительства, нуждающихся в государственной поддержке | 0 |
| 3 | Составить поименный список выпускников интернатных учреждений, детских домов с целью оказания им профилактической помощи для адаптации и реабилитации. Проводить корректировку списка 2 раза в год (по состоянию на 01.07. и 01.01) | 1 |
| 4 | Выявление, обследование, беременных женщин из семей «группы социального риска». Постановка на учет женщин данной категории | 1 |
| 5 | Реализация системы мер по социальной адаптации безработных на рынке труда в том числе лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. | 0 |
| 6 | Выявление, учет, обследование и лечение несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки и наркотические средства | 1 |
| 7 | Проведение акции «Соберем детей в школу» | 1 |
| 8 | Расширение участия учреждений, предприятий, организаций, общественных объединений и населения в обеспечение правопорядка и безопасности на улицах, общественных местах, в транспорте, жилом секторе, работе с подростками и молодежью. | 0 |
| 9 | Работа межведомственной координационной комиссии по профилактике правонарушений | 1 |
| 10 | Создание молодежного патруля правоохранительной направленности | 0 |
| 11 | Разработка и реализация комплексных мер по стимулированию работодателей, общественности, активно участвующих в обеспечение правопорядка. | 0 |
| 12 | Регулярное проведение рейдовых мероприятий с участием общественности в места массового сбора молодежи. | 1 |
| 13 | Обеспечение стимулирования граждан, предоставляющих достоверную информацию подготавливаемых или совершенных правона-рушениях. | 0 |
| 14 | Привлекать население к участию в профилактике правонарушений путем создания добровольных народных дружин. Поощрение членов народной дружины. | 1 |
| 15 | Обеспечение стимулирования добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения. | 0 |
| 16 | Активизировать работу по изучению несовершеннолетними уголовного, административного законодательства | 1 |
| 17 | продолжить работу по ведению межведомственного банка данных семей и детей, находящихся в социально опасном положении, группы социального риска | 1 |
| 18 | Проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий среди детей и подростков по футболу, хоккею, лыжным гонкам, шахматам, легкой атлетике | 1 |
| 19 | Оказание помощи детям из неблагополучных семей – временное устройство детей в приюты и учреждения общественного воспитания | 1 |
| 20 | Продолжить работу по предупреждению рецидивной преступности среди несовершеннолетних | 1 |
| 21 | Направление детей, находящихся в социально опасном положении в лагеря - на специальные смены для трудных подростков | 0 |
| 22 | Оказание адресной социальной помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации: | 0 |
| 23 | Работа телефона доверия при комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации района | 0 |
| 24 | Проведение операции «Занятость» | 0 |
| 25 | Продолжить работу по раннему выявлению подростковых преступных групп и проведение с ними профилактической работы | 1 |
| 26 | Продолжить работу по предупреждению рецидивной преступности среди несовершеннолетних | 1 |
| 27 | Организация постоянной разъяснительной работы в средствах массовой информации по вопросам предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты детей и подростков от преступных посягательств, проявлений экстремизма в молодежной среде. | 1 |
| 28 | Обеспечение раннего выявления и учета семей и детей, находящихся в социально опасном положении | 1 |
| 29 | Разработка межведомственных программ реабилитации и адаптации несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении | 0 |
| 30 | Организация дежурства в общественных местах, на дискотеках | 1 |
| 31 | Организация и проведение разъяснительной работы с гражданами по профилактике преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий. | 0 |
| 32 | Организация работы кружков, спортивных секций, общественных объединений для подростков в в учреждениях дополнительного образования. | 1 |
| 33 | Организация и проведение культурно- массовых, спортивных и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни среди населения. | 1 |
| 34 | Организация в средствах массовой информации освещения вопросов профилактики правонарушений. | 1 |
| 35 | Проведение тематических информационных семинаров с представителями субъектов профилактики по организации работы: - по раннему выявлению нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних и оказанию кризисной помощи семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации; - по реабилитации и адаптации несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении. - по профилактики детской безнадзорности и преступности | 1 |

Расчет (Mer) = (1/35) х (21) х 100 = 60%

4. Комплексная оценка реализации муниципальной программы:

О (комплексная оценка) = (Cel+Fin+Mer)/3= (78+100+60)/3=79%

Заключение: средний уровень эффективности.

Начальник отдела по экономике                                                                         Е.А.Бирюкова