Оценка эффективности муниципальной программы

«Культура района на 2013-2020 годы»  за 2018 год

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

| № п/п | Наименование индикатора | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения на территории района | % | 60 | 100 | 100 |
| 2 | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | посещений | 6,5 | 6,58 | 100 |
| 3 | Посещаемость Тогульского районного краеведческого музея (на 1 жителя в год) | посещений | 0,37 | 6,8 | 100 |
| 4 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 7,2 | 8,2 | 100 |
| 5 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 5 | 5,6 | 100 |
| 6 | Доля детей, обучающихся в Тогульской детской школе искусств, в общей численности учащихся детей района | % | 11,4 | 11,3 | 99 |
| 7 | Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры Тогульского района и средней заработной платы в Алтайском крае | % | 100 | 72 | 72 |

Подпрограмма «Организация музейного обслуживания населения Тогульского района»

| № п/п | Наименование индикатора | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в Тогульском районном краеведческом музее (в течение года оформленные) | % | 31 | 82,2 | 100 |
| 2 | Доля музеев, имеющих сайт в Интернете, в общем количестве музеев Тогульского района | % | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Соответствие условий хранения музейных фондов современным требованиям | % | 60 | 30 | 50 |

Подпрограмма «Организация дополнительного образования детей»

| № п/п | Наименование индикатора | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Тогульского района | % | 5 | 8 | 100 |
| 2 | Количество победителей зональных, краевых, региональных, международных конкурсов и фестивалей | человек | 30 | 30 | 100 |

Подпрограмма «Организация библиотечного, справочного и информационного обслуживания населения муниципального образования Тогульского район Алтайского края»

| № п/п | Наименование индикатора | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля публичных библиотек, подключенных к Интернету, в общем количестве библиотек Тогульского района | % | 46,6 | 50,0 | 100 |
| 2 | Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс.человек населения | тыс. единиц | 13,5 | 17,3 | 100 |
| 3 | Уровень комплектования книжных фондов библиотек по сравнению с установленным нормативом (на 1 тыс.жителей) | % | 61 | 99 | 100 |
| 4 | Доля модельных библиотек в структуре сельской библиотечной сети | % | 5,2 | 9,8 | 100 |

Подпрограмма «Организация досуга населения, развитие и поддержка народного творчества»

| № п/п | Наименование индикатора | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность участников культурно-досуговых мероприятиях от общей численности населения района | % | 7,2 | 12,5 | 100 |
| 2 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 8 | 8,2 | 100 |
| 3 | Доля КДУ, имеющих сайт в Интернете, в общем количестве КДУ Тогульского района | % | 14,8 | 9 | 61 |
| 4 | Доля современной материально-технической базы в сельских учреждениях культуры | % | 14,8 | 18,6 | 100 |
| 5 | Охват населения самодеятельным народным творчеством | % | 7,3 | 12,2 | 100 |
| 6 | Количество созданных модельных учреждений культуры клубного типа | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Количество созданных на базе КДУ центров традиционной культуры, центров ремесел и фольклора, национально-культурных центров | 0 | 0 | 0 | 0 |

Подпрограмма «Ремонт  и благоустройство памятников, расположенных в поселениях района»

| № п/п | Наименование индикатора | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения на территории района | % | 60 | 100 | 100 |

Подпрограмма «Ремонт учреждений культуры и учреждений дополнительного образования»

| № п/п | Наименование индикатора | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сокращение доли зданий и помещений учреждений культуры и учреждений дополнительного образования, находящихся в неудовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий и помещений | % | 25 | 60 | 100 |

Подпрограмма «Ремонт учреждений культуры и учреждений дополнительного образования»

| № п/п | Наименование индикатора | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля отремонтированого помещения муниципального архива, требующая ремонта от общего количества помещений здания муниципального архива; доля оснащенности муниципального архива материально техническими ресурсами от общего количества оборудования | % | 100 | 0 | 0 |

Расчет (Cel) = (1/25) х (1982/25)= 79,3%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств:

| № п/п | Финансирование 2018 год (утвержденное бюджетом), тыс. рублей | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (ФБ+КБ+МБ) | 2685,8+374,8+11268,9=14329,5 | 2685,8+374,8+11128,7=114189,3 | 99 |

Расчет (Fin) = фактический объем/плановый объем х 100= 99 %

3. Оценка степени реализации мероприятий:

| № п/п | Наименование мероприятий | Достижение результата |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реализация ведомственной целевой программы «Ремонт и благоустройство памятников Великой Отечественной войны, расположенных в поселениях» | 1 |
| 2 | Централизованное приобретение для библиотек периодических изданий, справочной, энциклопедической, художественной, детской, краеведческой литературы, изданий на электронных носителях | 1 |
| 3 | Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 1 |
| 4 | Участие молодых дарований из числа учащихся, педагогических работников школы искусств в зональных, краевых, межрегиональных смотрах, конкурсах, фестивалях | 1 |
| 5 | Участие молодых дарований из числа учащихся, педагогических работников школы искусств в зональных. краевых, межрегиональных смотрах, конкурсах, фестивалях | 1 |
| 6 | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий краевого, районного уровней: фестивалей, конкурсов, выставок, национальных праздников, праздников народного календаря, ярмарок народных промыслов и ремесел | 1 |
| 7 | Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для учреждений культуры, в то числе в целях создания модельных учреждений культуры клубного типа | 0 |
| 8 | Организация и развитие современных форм музейного, экскурсионного обслуживания, досуговой деятельности | 1 |
| 9 | Приобретение в фонды произведений народных художественных промыслов и других экспонатов, закупка оборудования (фондового, противопожарного) | 0 |
| 10 | Ремонт учреждений культуры и дополнительного образования | 1 |
| 11 | Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 1 |
| 12 | Ремонт помещения действующего архивохранилища, приобретение архивных коробов (200), металлических стеллажей (36) | 1 |

Расчет (Mer) = (1/12) х (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1) х 100 = 83,3%

4. Комплексная оценка реализации муниципальной программы:

О (комплексная оценка) = (Cel+Fin+Mer)/3= (79,3+99+83,3)/3=87,2%

Заключение: высокий уровень эффективности.

Начальник отдела по экономике                                                                         Е.А.Бирюкова