Оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства Тогульского района» на 2017 – 2021 годы за 2019 год

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

| № п/п | Наименование индикатора | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поголовье КРС во всех категориях хозяйств на конец года | голов | 7220 | 6505 | 90 |
| 2 | в том числе поголовье коров | голов | 2870 | 2419 | 84 |
| 3 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 10950 | 10558 | 96 |
| 4 | Поголовье коров в сельхозпредприятиях | голов | 1220 | 1190 | 98 |
| 5 | Надой на 1 корову в сельхозпредприятиях | кг | 4720 | 5719 | 121 |
| 6 | Поголовье свиней | голов | 35200 | 31051 | 88 |
| 7 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тонн | 7750 | 7102 | 92 |
| 8 | Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур | тонн | 42000 | 43195 | 103 |
| 9 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций | % | 28 | 10,5 | 38 |
| 10 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | руб. | 24960 | 30316 | 121 |

Расчет (Cel) = (1/9) х (90+84+96+98+100+88+92+100+38+100)= 98%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств:

| № п/п | Финансирование 2019 год (утвержденное бюджетом) | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019 год (ФБ+КБ+МБ) | 12367,29+8587,53+12,0=20966,82 | 20966,82 | 100 |

Расчет (Fin) = фактический объем/плановый объем х 100= 100%

3. Оценка степени реализации мероприятий:

| № п/п | Наименование мероприятий | Достижение результата |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация и материальное стимулирование сельскохозяйственных предприятий и отдельных работников агропромышленного комплекса района к достижению наивысших результатов в рамках районного трудового соревнования в АПК | 1 |
| 2 | Выплата единовременных безвозмездных пособий молодым специалистам, прибывшим на работу в сельскохозяйственные предприятия района | 1 |
| 3 | Субсидирование части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных | 0 |
| 4 | Субсидирование части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных | 0 |
| 5 | Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) | 1 |
| 6 | Развитие элитного семеноводства | 1 |
| 7 | Оказание несвязанной поддержки в растениеводстве сельхозтоваропроизводителям | 1 |
| 8 | Субсидирование процентной ставки по краткосрочным кредитам | 1 |
| 9 | Подбор кандидатур и оказание помощи в составлении бизнес-проектов на участие в ведомственной целевой Программе «Развитие в Алтайском крае семейных ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств» | 0 |
| 10 | Подбор кандидатур и оказание помощи в составлении бизнес-проектов на участие в ведомственной целевой Программе «Поддержка начинающих фермеров в Алтайском крае» | 1 |

Расчет (Mer) = (1/10) х (1+1+1+1+1+1+1) х 100 = 70 %

4. Комплексная оценка реализации муниципальной программы:

О (комплексная оценка) = (Cel+Fin+Mer)/3= (98+100+70)/3=89 %

Заключение: высокий уровень эффективности.

И.о. начальника отдела по экономике                                                                  Е.А.Бирюкова