Оценка эффективности муниципальной программы

"Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Тогульский район" на 2018 - 2024 годы за 2019 год

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

| № п/п | Наименование индикатора | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля руководителей и специалистов, прошедших обучение по охране труда | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля предприятий и организаций, где проведена специальная оценка условий труда | % | 95 | 87 | 92 |

Расчет (Cel) = (1/2) х (100+92)= 96 %

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств:

| № п/п | Финансирование 2019 год (утвержденное бюджетом), тыс. рублей | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019 год МБ | 85,4 | 85,4 | 100 |

Расчет (Fin) = фактический объем/плановый объем х 100= 100 %

3. Оценка степени реализации мероприятий:

| № п/п | Наименование мероприятий | Достижение результата |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение обучения по охране труда руководителей и специалистов | 1 |
| 2 | Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в организациях | 1 |

Расчет (Mer) = (1/2) х (1+1) х 100 =100 %

4. Комплексная оценка реализации муниципальной программы:

О (комплексная оценка) = (Cel+Fin+Mer)/3= (96+100+100)/3=99%

Заключение: высокий  уровень эффективности.

И.о. начальника отдела по экономике                                                                 Е.А.Бирюкова