Оценка эффективности муниципальной программы

«Устойчивое развитие поселений Тогульского района» на 2013-2020 годы за 2018 год

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

| № п/п | Наименование индикатора | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднемесячные денежные доходы | рублей | 19080 | 14350 | 75 |
| 2 | Уровень официально зарегистрированной безработицы | % | 2,3 | 3,7 | 62 |
| 3 | Ввод новых рабочих мест | единиц | 39 | 35 | 90 |
| 4 | Количество проектов, поддержанных в рамках грантовой программы | единиц | 3 | 6 | 100 |
| 5 | Ввод жилья | кв.м. | 640 | 56,5 | 9 |

Расчет (Cel) = (1/5) х (75+62+90+100+9)= 67 %

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств:

| № п/п | Финансирование 2018 год (утвержденное бюджетом) | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018 год (ФБ+КБ+МБ) | 1604,6+2304,6+100,0= 3613,87 | 3613,87 | 100 |

Расчет (Fin) = фактический объем/плановый объем х 100= 100%

3. Оценка степени реализации мероприятий:

| № п/п | Наименование мероприятий | Достижение результата |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация семейных животноводческих ферм мясного направления и товарно-молочной фермы | 0 |
| 2 | Разработка и утверждение генеральных планов поселений, правил землепользования и застройки, проектов планировки | 1 |
| 3 | Строительство и ввод в эксплуатацию общей площади жилых домов | 1 |
| 4 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | 1 |
| 5 | Расширение коммунальных и социальных услуг | 0 |
| 6 | Гранты на поддержку местных инициатив | 0 |

Расчет (Mer) = (1/6) х (1+1+1) х 100 = 50 %

4. Комплексная оценка реализации муниципальной программы:

О (комплексная оценка) = (Cel+Fin+Mer)/3= (75+100+50)/3=75 %

Заключение: средний уровень эффективности.

Начальник отдела по экономике                                                                         Е.А.Бирюкова