УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Тогульского района

от 30.12.2016 № 529

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Развитие образования и молодежной политики в Тогульском районе»

на 2017 - 2020 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие образования и молодежной политики в Тогульском районе»

на 2017 - 2020 годы

| Ответственный исполнитель программы | Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации Тогульского района |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отдел по спорту Администрации Тогульского района |
| Участники программы | Подведомственные муниципальные учреждения образования комитету по образованию и делам молодёжи Администрации Тогульского района. |
| Подпрограммы программы | - Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Тогульском районе». - Подпрограмма «Развитие общего образования в Тогульском районе. - Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания в Тогульском районе». - Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала в системе образования Тогульского района». - Подпрограмма «Развитие отдыха и занятости учащихся Тогульского района». - Подпрограмма «Молодёжная политика в Тогульском районе». - Подпрограмма «Повышение уровня пожарной безопасности и охраны труда в образовательных учреждениях Тогульского района» |
| Цель программы | Обеспечение условий для модернизации районной системы образования и удовлетворения потребностей граждан в доступном и качественном образовании |
| Задачи программы | - повышение качества услуг, предоставляемых населению района в сфере дошкольного образования; обновление содержания образования и педагогических технологий; развитие кадрового потенциала системы образования района; - развитие муниципальной системы оценки качества образования; - формирование системы работы с одаренными детьми, включая сопровождение талантливых школьников в период их личностного становления; - создание условий и инновационных механизмов развития системы воспитания и дополнительного образования детей; - развитие системы патронатного сопровождения детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся воспитанниками и выпускниками учреждений для детей-сирот; - модернизация материально-технической базы образовательных учреждений района |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - доступность дошкольного образования (отношение численности детей от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет); - доля педагогических и руководящих работников системы образования, своевременно прошедших курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации, в общем числе нуждающихся в данной услуге; - охват школьников внеурочной занятостью; - доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям, предъявляемым к условиям образовательного процесса, в общем числе школьников района. |
| Сроки реализации мероприятия программы | 2017- 2020 годы |
| Объёмы и источники финансирования программы по годам | Объём финансирования программы составляет 280715,68 тыс.рублей, в том числе: в 2017 году – 70178,92 тыс.руб. в 2018 году - 70178,92 тыс.руб. в 2019 году – 70178,92 тыс.руб. в 2020 году – 70178,92 тыс.руб. Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законом о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - увеличить доступность дошкольного образования до 100%; - увеличить до 98.6 % доли школьников, обучающихся в условиях, отвечающих современным требованиям к образовательному процессу, в общем числе школьников района; - увеличить до 95% доли школьников, охваченных внеурочной занятостью, в общем числе школьников района; - доля педагогических и руководящих работников системы образования, своевременно прошедших курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации составит 76 %. |

- Общая характеристика сферы  реализации муниципальной Программы

Система образования Тогульского района в 2016 году представлена 18 учреждениями: 3  средних, 7 основных (1 филиал), в которых обучается 899 учащихся. 5 учреждений дошкольного образования с наполняемостью 399 детей, 3 учреждения дополнительного образования: МКУДОД  «Дом детского творчества», МКУДОД «Детско-юношеская спортивная школа», МКУДОД ДООЛ «Дружба». Основу образовательной сети составляют 2 базовые школы, вокруг которых созданы 2 школьных округа.

Деятельность образовательных учреждений ориентирована на решение приоритетных направлений комплекса мер по модернизации общего образования направленных на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».

Основные задачи, над которыми работают педагоги района:

1.   Совершенствование новой системы оплаты труда, повышение квалификации педагогических работников и качества знаний учащихся.

2.  Активизация работы по воспитанию здорового образа жизни и созданию здоровьесберегающих условий образовательного процесса.

3.    Расширение самостоятельности  школ.

4. Повышение качества предоставляемых населению услуг дошкольного образования.

Средняя заработная плата педагогических работников в 2016 году составила:

- дополнительное образование – 9875 рублей;

- дошкольное образование – 11835 рублей;

- общее образование – 15949,6 рублей.

Доля фонда оплаты труда педагогических работников в общем фонде заработной платы составляет 71%.

Среди других наиболее важных результатов и эффектов реализации Комплекса мер модернизации общего образования следует отметить следующее:

- созданы базовые условия для внедрения в начальной и основной ступенях обучения ФГОС;

- образовательные программы всех общеобразовательных учреждений приведены в соответствие ФГОС начального общего образования.

Общеобразовательные учреждения обеспечены оборудованием для реализации ФГОС начального общего образования.

Доля руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС, в общей численности составляет 98%.

Переоснащены все школьные библиотеки, обеспеченность учебниками учащихся за счет школьных библиотек составила 100%.

Доля обучающихся в профильных классах составляет 23,4% от численности учащихся Ш ступени обучения.

Базовая МКОУ «Тогульская СОШ», участвующая в пилотном проекте по дистанционному образованию, оснащена программно-аппаратными комплексами по внутришкольной и межшкольной моделям.

Выросла доля педагогов, участвующих в работе сетевых сообществ с 16% до 40,5%.

Реализация проекта «Сетевой край «Образование» обеспечила развитие единого информационно-образовательного пространства. Развивается система оказания муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде, в том числе предоставление информации родителям с использованием электронного журнала.

Все школы подключены к сети Интернет, на один компьютер приходится 4 ученика.

Во всех общеобразовательных учреждениях работают органы государственно-общественного управления, участвующие в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических работников.

Успеваемость учащихся в 2015-2016 учебном году составила 99,6%, качество образования 46%

В очном этапе  районных конкурсов  педагогического мастерства «Учитель года – 2016», «Воспитатель года–2016», «Педагогический дебют – 2016» участвовали 7 педагогов.

Педагоги района принимают участие в районных,  заочных краевых, всероссийских   и международных конкурсах.

Учащиеся района принимают участие в конкурсах различного уровня:

Горячим питанием охвачено  899 детей (100%), из них 63% получают двухразовое горячие питание. Число обучающихся, получающих льготное питание за счет средств:

- краевого бюджета (по 4,8 руб. в день) составляет 65 %;

- муниципального бюджета -  0 %.

Оплата двухразового питания в среднем в день родителям обходится в 25 рублей. Удешевление питания осуществляется за счет выращенных овощей с пришкольного участка.

Ежедневно на занятия в базовые школы (МКОУ « Тогульская ООШ», МКОУ «Тогульская СОШ») подвозится 71 ученик по 4 маршрутам: из п. Льнозавод, с. Старый Тогул, Заречной части с. Тогул. Самая большая протяженность маршрута из  п. Льнозавод- 10.км.

Отдых и оздоровление  детей в 2016 году составил 89% (748  детей), от общего количества детей с 1-10 классы.

Общеобразовательные учреждения Тогульского района на начало учебного года  полностью укомплектованы педагогическими кадрами. Вакантные места закрыты за счёт:

-  перераспределения учебной нагрузки;

- привлечения педагогов-совместителей  (2 школы: МКОУ «Титовская ООШ и МКОУ «Уксунайская ООШ»);

Средний возраст педагогических работников школ – 41 год, педагогов дополнительного образования – 55 лет.

Стаж педагогической работы:

до 3 лет – 4 учителя;

от 3 до 5 лет – 1 учитель;

от 5 до 10 лет – 11 учителей;

от 10 до 15 лет – 14 учителей;

от 15 до 20 лет – 13 учителей;

20 лет и более – 68 учителей.

Во всех общеобразовательных учреждениях имеется в достаточном количестве первичных средств пожаротушения, установлены АПС с вызовом на 01 и кнопка экстренного вызова, проведена пропитка крыш. Установлено современное оборудование в 9-ти школьных столовых.

Базовая Тогульская средняя общеобразовательная школа оснащена кабинетами: физики, биологии, географии, химии, технологии, русского языка и литературы, имеет 3 кабинета информатики, лингафонный кабинет.

В школах района установлено 166 компьютеров, из них 36 устаревших (2001-2005г.) 12 ноутбуков, 15 интерактивных комплектов.

Доля школьников, обучающихся в современных условиях составляет 66%.

МКОУ «Тогульская СОШ» внесена в краевую адресную инвестиционную программу «80 х 80».

Создаются условия для снижения потребления энергоресурсов. 1 школа оснащена прибором учёта тепла, 6 школ - приборами учёта водоснабжения.  В 2012 году в МКОУ «Тогульская СОШ» отремонтирован спортивный зал, вставлены пластиковые окна, произведена частичная замена пола в классных комнатах.

В 2013 году проводятся строительные работы по устройству теплых туалетов в 4 общеобразовательных учреждениях, замена окон в 2-х школах. В одном здании Тогульской основной общеобразовательной школы проведен капитальный ремонт крыши.

В 2015 году МКОУ «Антипинская СОШ» и МКОУ «Новоиушинская СОШ» приняли участие в реализации Государственной программы «Доступная среда», в рамках которой приобретено специализированное оборудование и осуществлены работы по архитектурной доступности.

Система дополнительного образования представлена двумя учреждениями: МКУДОД «Дом детского творчества» (направление техническое, социальное, художественное, эколого-биологическое), МКУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» (направление лыжные гонки). Учреждения дополнительного образования посещают  160 детей, что составляет 18% от всех учащихся района. Воспитанники спортивной школы неоднократно становились призерами зональных и краевых соревнований, входят в состав сборной  края.

Всего внеурочной и внешкольной занятостью охвачено около 95 % учащихся.

За последние три года в Тогульском районе сохранена сеть дошкольных образовательных учреждений. Количество детей в возрасте от рождения до 7 лет составляет 645 человек.

В 5 дошкольных образовательных учреждениях  на 370 мест,   воспитывается 399 детей от 1,5 до 7 лет.

Участие в краевой долгосрочной целевой программе «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае»  на 2011-2015 годы позволило увеличить количество мест с 270 в 2011 году до 370 в 2015 году.

Улучшение материально-технического состояния учреждений дополнительного образования, перевод работников на новую систему оплаты труда. Требует больших финансовых затрат капитальный ремонт крыш в 6 учреждениях образования, замена оборудования в школьных  котельных.

2. Приоритеты региональной и муниципальной политики в сфере реализации   Программы

Приоритеты муниципальной  политики в сфере образования на период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»;

Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых

мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации,

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006

№ 1760-р;

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»

на 2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 792-р;

Закон Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском

крае»;

Постановление Администрации Алтайского края от 13.11.2012 № 617

«Об утверждении Стратегии действий в интересах детей в Алтайском крае на 2012-

2017 годы»

Постановление Администрации Тогульского района  от 31.01. 2014г № 24

«Об утверждении Положения  об организации предоставления  общедоступного и бесплатного  дошкольного, начального общего., основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программ в муниципальных образовательных организациях».

Постановление Администрации Тогульского района  от 14.01. 2014г. № 207 «Об  утверждений мероприятий Дорожной карты».

Миссией образования является реализация каждым гражданином своего позитивного социального, культурного, экономического потенциала, и в конечном итоге социально-экономическое развитие России. Для этого сфера образования должна обеспечивать доступность качественных образовательных услуг на протяжении жизни каждого человека. Задачи доступности образования на основных уровнях  в Алтайском крае и Тогульском районе  в значительной степени сегодня решены. Приоритетными направлениями  региональной и муниципальной политики в области образования  являются:

-обеспечение доступности дошкольного образования;

-повышение качества результатов образования на разных уровнях, обеспечение соответствия образовательных результатов меняющимся запросам населения, а также перспективным задачам развития общества и экономики; развитие сферы непрерывного образования, включающей гибко организованные вариативные формы образования и социализации на протяжении всей жизни человека;

- модернизация сферы образования в направлении большей открытости, больших возможностей для инициативы и активности самих получателей образовательных услуг, включая обучающихся, их семьи, работодателей и население района через вовлечение их как в управление образовательным процессом, так и непосредственно в образовательную деятельность;

-укрепление единства образовательного пространства района через выравнивание образовательных возможностей граждан, проведение единой политики в области содержания образования, распространение лучших практик управления образованием на все муниципальные системы.

Стратегической целью молодежной политики является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного социально ориентированного развития страны. Реализация муниципальной  политики в данной сфере деятельности в районе  будет осуществляться по следующим приоритетным направлениям:

- развитие социальной активности молодежи, в том числе развитие движения

студенческих отрядов, добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи,

поддержка молодежных инициатив, в том числе и с помощью организации конкур-

сов на предоставление грантов для реализации проектов;

- совершенствование системы гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания, профилактики религиозного и этнического экстремизма, формирования в молодежной среде социально значимых установок (здорового

образа жизни, толерантности, традиционных нравственных и семейных ценностей

и т.д.) с помощью мероприятий и информационных проектов;

-развитие системы работы с молодежью на муниципальном и межмуниципальном уровнях, в том числе через поддержку проектов модельных территорий, муниципальных и межмуниципальных центров по реализации молодежной политики.

Вместе с тем на различных уровнях образования выделяются свои приоритеты, отвечающие сегодняшним проблемам и долгосрочным вызовам. Они подробно описаны в подпрограммах муниципальной  Программы «Развитие образования и молодёжной политики в «Тогульском районе»  на 2017- 2020 годы.

Цели и задачи Программы

Цели Программы:

-обеспечение условий для модернизации районной системы образования и удовлетворения потребностей граждан в доступном и качественном образовании;

- обеспечение высокого качества образования в районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики.

Задачи Программы:

- повышение качества услуг, предоставляемых населению района в сфере  дошкольного образования; обновление содержания образования и педагогических технологий;      развитие кадрового потенциала системы образования района;

- развитие муниципальной системы оценки качества образования;

- формирование системы работы с одаренными детьми, включая сопровождение талантливых школьников в период их личностного становления;

- создание условий и инновационных механизмов развития системы воспитания и дополнительного образования детей;

- модернизация материально-технической базы образовательных учреждений района.

Конечные результаты реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется достижение следующих конечных результатов:

-увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей в

возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до

7 лет, обучающихся в школе, до 100%;

-сокращение разрыва между средним баллом единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена и средним баллом единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого

государственного экзамена, до 1,25;

-увеличение доли обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в современных условиях, до 98.6%;

- удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, .

Сроки и этапы реализации Программы.

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в Тогульском районе» на 2017 - 2020 годы реализуется  в период  с 2017г. по 2020г.

3.   Обобщенная характеристика мероприятий Программы.

Программа состоит из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления муниципальной политики в сфере образования Тогульского района. Основные мероприятия подпрограмм, включенных в Программу, содержат меры по формированию и финансовому обеспечению муниципальных заданий и управлению сетью образовательных учреждений района. В Программе определены стратегические направления развития образования и молодежной политики, в рамках которых будут проведены отдельные мероприятия: выявление и поддержка талантливых детей, создание условий для обучения граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, оздоровление детей, поддержка молодых специалистов, работающих в системе образования, с целью их привлечения в общеобразовательные учреждения и закрепления в них, создание условий в МДОУ, внедряющих современные модели дошкольного образования, для участия в конкурсе на предоставление финансовой поддержки, открытие в МДОУ консультационных пунктов для родителей, самостоятельно воспитывающих детей раннего дошкольного возраста на дому, внедрение в районе единой независимой системы оценки качества дошкольного образования;  обновление системы повышения квалификации педагогических и руководящих работников сферы образования, оснащение образовательных учреждений современным оборудованием, школьной корпусной мебелью, компьютерной техникой и программным обеспечением,  учебно-наглядными пособиями, мягким инвентарем, материалами, необходимыми для организации учебно-воспитательного процесса, системами безопасности жизнедеятельности и школьными автобусами, оборудование школьных автобусов в соответствии с  требованиями ГОСТ;

Рядом мероприятий предусмотрено проведение традиционных и новых районных мероприятий, направленных на развитие творческой, научной, спортивной составляющей деятельности обучающихся.

Мероприятия Программы содержат меры по обеспечению разработки и внедрения механизмов оценки качества образования.

Наряду с перечисленными мерами при формировании основных мероприятий Программы учитывались изменения, отраженные в Федеральном законе от29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации, и мероприятия, которые необходимо осуществить с целью его реализации, а также мероприятия по обеспечению реализации программы. Перечень основных мероприятий программы представлен в таблице.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной             Программы.

Общий объем финансирования программы за счет  средств всех видов бюджета

составляя 280715,68 тыс.рублей, в том числе:

в 2017 году – 70178,92 тыс.руб.

в 2018 году -  70178,92 тыс.руб.

в 2019 году – 70178,92 тыс.руб.

в 2020 году - 70178,92 тыс.руб.

Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый  период.

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению при формировании федерального и краевого бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.

В случае экономии средств при реализации одного из мероприятий программы допускается перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в районном бюджете на соответствующий год и на плановый период. Сводные финансовые затраты  по направлениям программы представлены в таблице.

5. Анализ рисков реализации муниципальной Программы;

К возможным рискам реализации программы относятся:

- нормативные правовые риски, непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия Программы;

-организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации Программы, отставание от сроков реализации мероприятий.

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации Программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.

Организационные и управленческие риски. Ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации для работ с новыми инструментами) могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации Программы, несогласованности действий основного исполнителя и участников Программы, низкому качеству реализации программных мероприятий на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций. Устранение риска возможно за счет создания единого координационного органа по реализации Программы и обеспечения постоянного и oпeративного мониторинга (в том числе социологического) реализации программы и ее подпрограмм, а также за счет корректировки программы на основе анализа данных мониторинга. Важным средством снижения риска является проведение аттестации и переподготовка управленческих кадров системы образования, а также опережающая разработка инструментов мониторинга до начала реализации про-

граммы.

Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части

доведения средней заработной платы педагогических работников учреждений сферы образования в 2013 - 2018 годах до целевых показателей, определенных Указом, достижимо в условиях софинансирования из федерального бюджета.

Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого

привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития

образования, а также публичного освещения хода и результатов реализации Программы. Важно также демонстрировать достижения  Программы и формировать  группы.

6. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности Программы осуществляется по показателям программы;

охватить внеурочной занятостью 95% школьников, увеличить доступность дошкольного образования до 100%, увеличить до 98.6 % доли школьников, обучающихся в условиях, отвечающих современным требованиям, 100 % педагогических и руководящих работников своевременно прошедших курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в Тогульском районе» на 2017-2020 годы

| № п/п | Цель, задача, мероприятие |  | Срок реализации |  | Участники программы |  |  | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  | всего |  |  |  |  |
| 1 | Всего по программе |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  | 70178,92 |  | 70178,92 |  | 70178,92 |  |  | 70178,92 |  | 280715,68 | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 50693,0 |  | 50693,0 |  | 50693,0 |  |  | 50693,0 |  | 202772 | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 19485,92 |  | 19485,92 |  | 19485,92 |  |  | 19485,92 |  | 77943,68 | Местный бюджет |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования в Тогульском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель 1. Обеспечение условий для модернизации системы дошкольного образования в Тогульском районе и удовлетворение потребностей граждан в доступном и качественном дошкольном образовании |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  | 19428,84 |  | 19428,84 |  | 19428,84 |  |  | 19428,84 |  | 77715,36 | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9124 |  | 9124 |  | 9124 |  |  | 9124 |  | 36496 | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10304,84 |  | 10304,84 |  | 10304,84 |  |  | 10304,84 |  | 41219,36 | Местный бюджет |  |  |  |
| 3 | Задача 1.1. Повышение доступности услуг дошкольного образования для населения района |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  | 18662,34 |  | 18662,34 |  | 18662,34 |  |  | 18662,34 |  | 74649,36 | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9124 |  | 9124 |  | 9124 |  |  | 9124 |  | 36496 | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10297,34 |  | 10297,34 |  | 10297,34 |  |  | 10297,34 |  | 41189,36 | Местный бюджет |  |  |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях(211+213) |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  | 14129,76 |  | 14129,76 |  | 14129,76 |  |  | 14129,76 |  | 56519,04 | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8014 |  | 8014 |  | 8014 |  |  | 8014 |  | 32056 | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6115,76 |  | 6115,76 |  | 6115,76 |  |  | 6115,76 |  | 24459,04 | Местный бюджет |  |  |  |
| 5 | Мероприятие 1.1.2. Открытие новых групп за счет капитального ремонта зданий, строительства и приобретения зданий дошкольных образовательных учреждений |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
| 6 | Мероприятие 1.1.3. Оснащение дошкольных образовательных учреждений современным оборудованием, корпусной мебелью, спортивным инвентарем, компьютерной техникой и программным обеспечением, учебно-наглядными пособиями, мягким инвентарем, материалами, необходимыми для организации учебно-воспитательного процесса; 310-приобретение осн.ср-в |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
| 7 | Мероприятие 1.1.4. Создание условий для реализации процесса в сфере дошкольного образования(221+222+223+225+340+питание+ налоги + компенсация части род пл) |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  | 5291,58 |  | 5291,58 |  | 5291,58 |  |  | 5291,58 |  | 21166,32 | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1110 |  | 1110 |  | 1110 |  |  | 1110 |  | 4440 | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4181,58 |  | 4181,58 |  | 4181,58 |  |  | 4181,58 |  | 16726,32 | Местный бюджет |  |  |  |
| 8 | Задача 1.2. Модернизация материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
| 9 | Мероприятие 1.2.1. Приобретение и замена технологического оборудования |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
| 10 | Мероприятие 1.2.2. Оплата услуг за интернет |  |  |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Мероприятие 1.2.3. Приобретение медицинского оборудования, лицензирование медицинских кабинетов, прохождение медицинского осмотра работниками |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
| 12 | Мероприятие 1.2.4. Ремонт зданий дошкольных образовательных учреждений, в том числе для перевода зданий детских садов в здания общеобразовательных учреждений |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
| 13 | Задача 1.3. Повышение качества услуг, предоставляемых населению района в сфере дошкольного образования(курсы повышения квалификации, услуги СЭС) |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  | 7,5 |  | 7,5 |  | 7,5 |  |  | 7,5 |  | 30 | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7,5 |  | 7,5 |  | 7,5 |  |  | 7,5 |  | 30 | Местный бюджет |  |  |  |
| 14 | Мероприятие 1.3.1. Проведение районных конкурсов, направленных на выявление детской одаренности |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
| 15 | Мероприятие 1.3.2. Проведение районных конкурсов среди дошкольных образовательных учреждений |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
| подпрограмма 2 «Развитие общего образования в Тогульском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Цель 2. Создание в системе общего образования детей равных возможностей для современного качественного образования |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  | 49085,66 |  | 49085,66 |  | 49085,66 |  |  | 49085,66 |  | 196342,64 | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 41569 |  | 41569 |  | 41569 |  |  | 41569 |  | 166276 | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7516,66 |  | 7516,66 |  | 7516,66 |  |  | 7516,66 |  | 30066,64 | Местный бюджет |  |  |  |
| 17 | Задача 2.1. Развитие образовательной сети, организационно-экономических механизмов и инфраструктуры, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования и дополнительного образования детей, для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  | 43954,8 |  | 43954,8 |  | 43954,8 |  |  | 43954,8 |  | 175819,92 | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 42716,4 |  | 42716,4 |  | 42716,4 |  |  | 42716,4 |  | 170865,6 | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1238,4 |  | 1238,4 |  | 1238,4 |  |  | 1238,4 |  | 4953,6 | Местный бюджет |  |  |  |
| 18 | Мероприятие 2.1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях (211+213) |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  | 41302 |  | 41302 |  | 41302 |  |  | 41302 |  | 165208 | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 40152,0 |  | 40152,0 |  | 40152,0 |  |  | 40152,0 |  | 160608 | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1150 |  | 1150 |  | 1150 |  |  | 1150 |  | 4600 | Местный бюджет |  |  |  |
| 19 | Мероприятие 2.1.2. Компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, нуждающимся в социальной поддержке (340) |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  | 549,4 |  | 549,4 |  | 549,4 |  |  | 549,4 |  | 2197,6 | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 461,0 |  | 461,0 |  | 461,0 |  |  | 461,0 |  | 1844 | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 88,4 |  | 88,4 |  | 88,4 |  |  | 88,4 |  | 353,6 | Местный бюджет |  |  |  |
| 20 | Мероприятие 2.1.3. Оснащение образовательных организаций современным оборудованием, мебелью, компьютерной техникой и программным обеспечением, учебно-наглядными пособиями, мягким инвентарем, материалами, необходимыми для организации учебно-воспитательного процесса, оплата услуг Интернета |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  | 865 |  | 865 |  | 865 |  |  | 865 |  | 3460 | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 865 |  | 865 |  | 865 |  |  | 865 |  | 3460 | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
| 21 | Мероприятие 2.1.4. Обучение всех детей-инвалидов и детей с ОВЗ |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
| 22 | Мероприятие 2.1.5. Создание условий для реализации учебно-воспитательного процесса в сфере общего образования |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
| 23 | Задача 2.2. Развитие региональной системы оценки качества образования |  | 2017-2020 |  |  |  |  | 91 |  | 91 |  | 91 |  |  | 91 |  | 364 | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 91 |  | 91 |  | 91 |  |  | 91 |  | 364 | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
| 24 | Мероприятие 2.2.1. Организация проведения ГИА (ЕГЭ, ОГЭ-9): доставка экзаменационных материалов, подвоз учащихся в ППЭ, выплаты педагогическим работникам, участвующих в ЕГЭ, обучение по организации ГИА |  | 2017-2020 |  |  |  |  | 72,0 |  | 72,0 |  | 72,0 |  |  | 72,0 |  | 288 | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 72,0 |  | 72,0 |  | 72,0 |  |  | 72,0 |  | 288 | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
| 25 | Мероприятие 2.2.2. Закупка аттестатов об образовании государственного образца |  | 2017-2020 |  |  |  |  | 19,0 |  | 19,0 |  | 19,0 |  |  | 19,0 |  | 76 |  |  |  |  |
| 26 | Задача 2.3. Модернизация образовательных программ и образовательной среды в системе общего образования, направленная на достижение современного качества учебных результатов, обеспечение готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению, деятельности в высокотехнологичной экономике и социализации |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
| 27 | Мероприятие 2.3.1. Приобретение учебного, учебно-лабораторного, компьютерного оборудования, учебников, учебных и учебно- наглядных пособий, спортивного оборудования и инвентаря для реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования, в том числе ФГОС ОВЗ |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
| 28 | Мероприятие 2.3.2. Проведение районного конкурса «Лучшая школа района» |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
| 29 | Мероприятие 2.3.3. Выявление и поддержка интеллектуально одаренных школьников |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
| 30 | Мероприятие 2.3.4. Выплата стипендий одаренным детям, разовые выплаты выпускникам, окончившим школу с «отличием» |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
| 31 | Мероприятие 2.3.5. Внедрение дистанционных технологий в систему общего образования |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
| 32 | Задача 2.4. Укрепление и сохранение здоровья обучающихся |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
| 33 | Мероприятие 2.4.1. Реализация мероприятий направленных на формирование жизнестойкости несовершеннолетних |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
| 34 | Мероприятие 2.4.2. Организация работы единой районной психолого-педагогической службы |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
| 35 | Задача 2.5. Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений(221+222+223 225+226+340+налоги+ питание) |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  | 6278,26 |  | 6278,26 |  | 6278,26 |  |  | 6278,26 |  | 25113,04 | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6278,26 |  | 6278,26 |  | 6278,26 |  |  | 6278,26 |  | 25113,04 | Местный бюджет |  |  |  |
| 36 | Мероприятие 2.5.1. Приобретение и замена технологического оборудования (310) |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
| 37 | Мероприятие 2.5.2. Оснащение и лицензирование медицинских кабинетов, прохождение медицинского осмотра работниками 238 чел*1500 |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
| 38 | Мероприятие 2.5.3. Внесение изменений в уставные документы, замена печатей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  | 40 |  |  |  |  |
| 39 | Мероприятие 2.5.4. Обеспечение безопасности подвоза обучающихся ГСМ ТСШ 11755*12=141060 ТООШ 11845*12=142140 |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  | 297,0 |  | 297,0 |  | 297,0 |  |  | 297,0 |  | 1188 | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 297,0 |  | 297,0 |  | 297,0 |  |  | 297,0 |  | 1188 | Местный бюджет |  |  |  |
| 40 | Мероприятие 2.5.5. Ремонты общеобразовательных учреждений, создание доступности для инвалидов и детей с ОВЗ |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  | 2000 | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  | 2000 | Местный бюджет |  |  |  |
| подпрограмма 3 «Развитие воспитания и дополнительного образования в Тогульском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Цель 3. Создание в системе дополнительного образования детей равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  | 1062,42 |  | 1062,42 |  | 1062,42 |  |  | 1062,42 |  | 4249,68 | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1062,42 |  | 1062,42 |  | 1062,42 |  |  | 1062,42 |  | 4249,68 | Местный бюджет |  |  |  |
| 42 | Задача 3.1. Развитие образовательной сети, организационно-экономических механизмов и инфраструктуры, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дополнительного образования детей, для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
| 43 | Мероприятие 3.1.1. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  | 960,0 |  | 960,0 |  | 960,0 |  |  | 960,0 |  | 3840 | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 960,0 |  | 960,0 |  | 960,0 |  |  | 960,0 |  | 3840 | Местный бюджет |  |  |  |
| 44 | Задача 3.2. Совершенствование системы патриотического воспитания |  | 2017-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Мероприятие 3.2.1. Организация районных семинаров-совещаний специалистов по патриотическому воспитанию и руководителей патриотических объединений, участие педагогов в зональных, краевых и региональных совещаниях, семинарах, конференциях, мероприятий с детьми |  | 2017-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Задача 3.3. Поддержка и развитие одаренных детей |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
| 47 | Мероприятие 3.3.1. Выявление и поддержка молодых талантов по направлениям дополнительного образования детей |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
| 48 | Задача 3.4. Создание условий для получения дополнительного образования, укрепление материальной базы |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  | 102,42 |  | 102,42 |  | 102,42 |  |  | 102,42 |  | 409,68 | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 102,42 |  | 102,42 |  | 102,42 |  |  | 102,42 |  | 409,68 | Местный бюджет |  |  |  |
| 49 | Мероприятие 3.4.1. Приобретение спортивного инвентаря, специализированной техники, мебели и прочего оборудования |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
| 50 | Мероприятие 3.4.2. Ремонт зданий учреждений дополнительного образования |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
| подпрограмма 4 «Развитие кадрового потенциала в системе образования Тогульского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Цель 4. Создание условий для развития кадрового потенциала системы образования Тогульского района |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  | 80 | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 80 | Местный бюджет |  |  |  |
| 52 | Задача 4.1. Повышение уровня квалификации, профессиональной компетенции педагогических и руководящих работников системы общего, дошкольного и дополнительного образования |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
| 53 | Мероприятие 4.1.1. Повышение уровня квалификации педагогических и руководящих работников системы общего, дошкольного и дополнительного образования |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
| 54 | Мероприятие 4.1.2. Аттестация педагогических и руководящих работников системы общего, дошкольного и дополнительного образования |  | 2017-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
| 55 | Задача 4.2. Повышение престижа педагогической профессии |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
| 56 | Мероприятие 4.2.1. Выплата подъемных молодым специалистам |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 80 | Местный бюджет |  |  |  |
| 57 | Мероприятие 4.2.2. Аренда жилья для прибывающих специалистов в район; возмещение расходов, связанных с питанием и приездом на педагогическую практику |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
| 58 | Мероприятие 4.2.3. Проведение конкурса лучших педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагогический дебют» |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
| 59 | Мероприятие 4.2.4. Развитие целевого обучения в педагогических вузах |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
| 60 | Мероприятие 4.2.5. Участие педагогов в региональных, краевых, всероссийских совещаниях, конференциях |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
| 61 | Мероприятие 4.2.6. Выплата педагогам района средств на санаторно-курортное лечение |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
| 62 | Мероприятие 4.2.7. Выплаты и награждение лучших педагогических работников Тогульского района |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
| подпрограмма 5 «Развитие отдыха и занятости учащихся Тогульского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Цель 5. Обеспечение прав несовершеннолетних на сохранение здоровья |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  | 496,0 |  | 496,0 |  | 496,0 |  |  | 496,0 |  | 1984 | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 496,0 |  | 496,0 |  | 496,0 |  |  | 496,0 |  | 1984 | Местный бюджет |  |  |  |
| 64 | Задача 5.1. Повышение уровня охвата летним отдыхом и занятостью школьников |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
| 65 | Мероприятие 5.1.1. Проведение летней оздоровительной кампании |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  | 471,0 |  | 471,0 |  | 471,0 |  |  | 471,0 |  | 1884 | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 471,0 |  | 471,0 |  | 471,0 |  |  | 471,0 |  | 1884 | Местный бюджет |  |  |  |
| 66 | Мероприятие 5.1.1.1. Отдых детей за пределами района |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
| 67 | Мероприятие 5.1.1.2. Отдых детей в оздоровительном лагере «Дружба», отдых детей, находящихся в СОП(30 тыс) |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  | 471 |  | 471 |  | 471 |  |  | 471 |  | 1884 | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 471 |  | 471 |  | 471 |  |  | 471 |  | 1884 | Местный бюджет |  |  |  |
| 68 | Мероприятие 5.1.1.3. Отдых детей в ДОЛ на базе школ |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
| 69 | Мероприятие 5.1.2. Организация занятости учащихся, трудоустройство |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  | 1000 | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  | 1000 | Местный бюджет |  |  |  |
| подпрограмма 6 «Молодежная политика в Тогульском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Цель 6. Создание в Тогульском районе благоприятных условий для успешной социализации эффективной самореализации молодёжи с последующей её интеграцией в процессы социально-экономического, общественно-политического, культурного развития. |  | 2017-2020 |  | Отдел по спорту Администрации Тогульского района, Комитет по образованию и делам молодёжи |  |  | 21,0 |  | 21,0 |  | 21,0 |  |  | 21,0 |  | 84 | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 21,0 |  | 21,0 |  | 21,0 |  |  | 21,0 |  | 84 | Местный бюджет |  |  |  |
| 71 | Задача 6.1. Содействие патриотическому воспитанию граждан Тогульского района |  | 2017-2020 |  | Отдел по спорту Администрации Тогульского района, Комитет по образованию и делам молодёжи |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  | 4 | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
| 72 | Мероприятие 6.1.1 Проведение лекций, конференций, «Круглых столов», открытых мероприятий по вопросам духовно-нравственного, патриотического воспитания. |  | 2017-2020 |  | Отдел по спорту Администрации Тогульского района, Комитет по образованию и делам молодёжи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  | 4 | Местный бюджет |  |  |  |
| 73 | Мероприятие 6.1.2. Обеспечение работы ассоциации патриотических клубов и объединений |  | 2017-2020 |  | Отдел по спорту Администрации Тогульского района, Комитет по образованию и делам молодёжи |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  | 12 | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  | 12 | Местный бюджет |  |  |  |
| 74 | Мероприятие 6.1.3 Разработка и реализация мероприятий, посвященных юбилейным датам отечественной истории и культуры, мероприятий гражданской и патриотической направленности |  | 2017-2020 |  | Отдел по спорту Администрации Тогульского района, Комитет по образованию и делам молодёжи |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  | 4 | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  | 4 | Местный бюджет |  |  |  |
| 75 | Мероприятие 6.1.4. Организация летних тренировок и военно-полевых сборов. |  | 2017-2020 |  | Отдел по спорту Администрации Тогульского района, Комитет по образованию и делам молодёжи |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  | 20 | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  | 20 | Местный бюджет |  |  |  |
| 76 | Задача 6.2. Формирование в молодежной среде социально- значимых установок. |  | 2017-2020 |  | Отдел по спорту Администрации Тогульского района, Комитет по образованию и делам молодёжи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
| 77 | Мероприятие 6.2.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на борьбу с наркоманией, алкоголизмом, табакокурением и другими асоциальными явлениями |  | 2017-2020 |  | Отдел по спорту Администрации Тогульского района, Комитет по образованию и делам молодёжи |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  | 20 | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  | 20 | Местный бюджет |  |  |  |
| 78 | Мероприятие 6.2.2. Организация работы центра психологической поддержки молодёжи, включая функционирование «телефона доверия» |  | 2017-2020 |  | Отдел по спорту Администрации Тогульского района, Комитет по образованию и делам молодёжи |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  | 4 | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  | 4 | Местный бюджет |  |  |  |
| 79 | Задача 6.3. Развитие творческой деятельности молодёжи. |  | 2017-2020 |  | Отдел по спорту Администрации Тогульского района, Комитет по образованию и делам молодёжи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
| 80 | Мероприятие 6.3.1. Материальное и финансовое обеспечение участия молодёжи в районных, краевых, региональных, российских фестивалях, конкурсах, соревнованиях |  | 2017-2020 |  | Отдел по спорту Администрации Тогульского района, Комитет по образованию и делам молодёжи |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  | 8 | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  | 8 | Местный бюджет |  |  |  |
| 81 | Мероприятие 6.3.2. Организационно-методическая и финансовая поддержка молодёжных программ, проектов, деятельности общественных объединений |  | 2017-2020 |  | Отдел по спорту Администрации Тогульского района, Комитет по образованию и делам молодёжи |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  | 4 | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  | 4 | Местный бюджет |  |  |  |
| 82 | Мероприятие 6.3.3. Участие специалистов, работающих с молодёжью в краевых, зональных, федеральных семинарах, курсах подготовки кадров, |  | 2017-2020 |  | Отдел по спорту Администрации Тогульского района, Комитет по образованию и делам молодёжи |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  | 8 | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  | 8 | Местный бюджет |  |  |  |
| Подпрограмма 7 «Повышение уровня пожарной безопасности и охраны труда в образовательных учреждениях Тогульского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Цель 7. Обеспечение безопасности жизнедеятельности учащихся | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  | 65,0 |  |  |  | 65,0 |  |  | 65,0 |  | 65,0 |  | 260 |  | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 65,0 |  |  |  | 65,0 |  |  | 65,0 |  | 65,0 |  | 260 |  | местный |  |  |
| 84 | Задача 7.1. Совершенствование системы подготовки руководителей и педагогов районных образовательных учреждений по правилам пожарной безопасности. |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный |  |
| 85 | Мероприятия 7.1.1. Организация обязательного обучения руководителей учреждений по пожарной безопасности и охране труда. | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
| 86 | Задача 7.2. Улучшение ведомственного контроля за выполнением мероприятий по пожарной безопасности и охране труда. |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный |  |
| 87 | Мероприятия 7.2.1. Усиление требований к состоянию пожарной безопасности в зданиях и помещениях при лицензировании образовательной деятельности, а также при ежегодной приемке образовательных учреждений к новому учебному году. |  | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |
| 88 | Задача 7.3. Активизация работы с учащимися по привитию им навыков безопасного обращения с огнём. | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный |  |
| 89 | Мероприятия 7.3.1. Организация районных конкурсов и рисунков по пожарной тематике. | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |
| 90 | Задача 7.4. Сохранение материально-технической базы образовательных учреждений. | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный |  |
| 91 | Мероприятия 7.4.1. Замер сопротивления изоляции электрической проводки. | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  | 80 |  |  |  | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  | 80 |  |  |  | местный бюджет |  |
| 92 | Мероприятия 7.4.2. Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений ОУ. | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |
| 93 | Мероприятие 7.4.3. Зарядка и гидроиспытания огнетушителей | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  | 80 |  |  |  | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 80 |  |  |  | местный бюджет |  |
| 94 | Мероприятие 7.4.4. техническое обслуживание АПС, ремонт и наладка АПС и системы оповещения. | 2017-2020 |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, муниципальные образовательные учреждения |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  | 100 |  |  |  | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  | 100 |  |  |  | местный бюджет |  |

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах  Программы  и их значениях

| № П/П |  | Целевой индикатор |  | Единица измерения |  | год, предшествующий году разработки муниципальной программы (факт 2015) | год разработки муниципальной программы 2016 |  | годы реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа Тогульского района «Развитие образования и молодежной политики в Тогульском районе» на 2017-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректирован- ной на численность детей в возрасте |  | % |  | 75,3 | 89.9 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в современных условиях, в общей численности обучающихся |  | % |  | 96 | 96 |  | 97 | 97 | 98 | 100 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |  | % |  | 1.33 | 1.33 |  | 1,32 | 1.3 | 1.27 | 1.25 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Удельный вес численности руководителей муниципальных учреждений дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей |  | % |  | 98,8 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Охват школьников внеурочной занятостью |  | % |  | 82 | 83 |  | 85 | 87 | 90 | 95 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Тогульском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Численность воспитанников, охваченных программами дошкольного образования |  |  | чел. | 440 | 436 |  | 437 | 438 | 439 | 440 |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Доля педагогических и руководящих работников сферы образования, своевременно прошедших курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации. в общем числе нуждающихся в данной услуг |  |  | % | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации |  |  | мест | 380 – в ДОУ 50 – в ГКП | 380 50 |  | 380 50 | 380 50 | 380 50 | 380 50 |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста |  |  | % | 42 | 49 |  | 50 | 51 | 52 | 53 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие общего образования в Тогульском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях |  | чел. |  |  | 881 | 899 |  | 920 | 915 | 905 | 903 |  |  |  |  |  |
| 11. | КОЛИЧЕСТВО молодых специалистов, проработавших в образовательных учреждениях района не менее трёх лет, в общем числе молодых специалистов, приступивших к работе в образовательных учреждениях района |  | чел. |  |  | 18 | 15 |  | 5 | 7 | 7 | 9 |  |  |  |  |  |
| 12. | Количество педагогических работников получающих квоту на санаторно-курортное лечение |  | чел. |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 13. | Доля выпускников общеобразовательных учреждений прошедших государственную итоговую аттестацию с использованием внешней оценки, в том числе форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственной итоговой аттестации выпускников основной школы (ГИА-9), в общем числе выпускников, участвующих в государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ГИА-9 |  | % |  |  | 95,4/100 | 100/100 |  | 93,5/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 |  |  |  |  |  |
| 14. | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |  | % |  |  | 97 | 98 |  | 99 | 99 | 99 | 99 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания в Тогульском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) |  | % |  |  | 19 | 19 |  | 19 | 23 | 25 | 27 |  |  |  |  |  |
| 16. | Число школьников, получивших новогодние подарки |  | чел. |  |  | 344 | 395 |  | 400 | 410 | 415 | 420 |  |  |  |  |  |
| 17. | Доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям, предъявляемым к условиям образовательного процесса, в общем числе школьников |  | % |  |  | 96 | 97 |  | 97 | 97 | 97 | 97 |  |  |  |  |  |
| 18. | Доля детей обучающихся в учреждениях дополнительного образования, отвечающих современным требованиям, в общем числе детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования |  | % |  |  | 100 | 100 |  | 100 | 93 | 93 | 93 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала в системе образования Тогульского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией |  | % |  |  | 85 | 93 |  | 97 | 98 | 98 | 99 |  |  |  |  |  |
| 20. | Количество педагогических работников, участвующих в краевых конкурсах |  | чел. |  |  | 2 | 1 |  | 2 | 2 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие отдыха и занятости учащихся Тогульского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Доля отдохнувших и оздоровленных детей в летний период |  | % |  |  | 53 | 89 |  | 89 | 90 | 90 | 90 |  |  |  |  |  |
| 22. | Трудоустройство детей в летний период |  | чел. |  |  | 55 | 54 |  | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма« Молодежная политика в Тогульском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 35 лет |  | % |  |  | 46 | 55 |  | 70 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Повышение уровня пожарной безопасности и охраны труда в образовательных учреждениях Тогульского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Доля образовательных учреждений, в которых выполнен комплекс мероприятий по созданию системы пожарной безопасности. |  | % |  |  | 50 |  | 70 | 75 | 78 | 85 | 90 |  |  |  |  |  |
| 25. | Количество руководителей, обученных по охране труда. |  | чел. |  |  | 17 |  | 16 | 16 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |