- Приложение

Утверждена

Постановлением

Администрации Тогульского района

от ______________ г. N ____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИКАМИ И ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ

В  ТОГУЛЬСКОМ РАЙОНЕ"

- Паспорт

муниципальной программы Тогульского района

"Комплексные меры противодействия злоупотреблению

наркотиками и их незаконному обороту в Тогульском районе" на 2021-2024 годы

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Тогульского района |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | отсутствуют |
| Участники программы | Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Тогульского района; Редакция газеты «Сельские огни»; Отдел по культуре Администрации Тогульского района; отдел по физической культуре и спорту Администрации Тогульского района; управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края; КГБУЗ "Тогульская ЦРБ"; МО МВД России «Кытмановский» (по согласованию); Заринский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Алтайскому краю (по согласованию); Администрации сельсоветов Тогульского района (по согласованию) |
| Цель программы | сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений, негативных последствий для жизни и здоровья граждан |
| Задачи программы | профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений; противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ; выявление и мотивирование лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, к участию в программах лечения, реабилитации, ресоциализации и постреабилитационного сопровождения |
| Индикаторы и показатели программы | число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет на 100 больных наркоманией среднегодового контингента; доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности молодежи, проживающей на территории Тогульского района; уровень раскрываемости преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021 - 2024 годы, без деления на этапы |
| Объемы и источники финансирования программы | общий объем финансирования муниципальной программы Тогульского района "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Тогульском районе" (далее - "муниципальная программа") составляет 40,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 10,0 тыс. рублей; 2022 год - 10,0 тыс. рублей; 2023 год - 10,0 тыс. рублей; 2024 год -10,0 тыс. рублей. Объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке в соответствии с Решением Совета депутатов о районном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации программы | увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет, до 3х человек; увеличение до 70,0% доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общем количестве детей данной возрастной группы; увеличение до 7,0% доли молодых граждан в возрасте от 18 до 30 лет, вовлеченных в проекты, направленные на профилактику наркомании и популяризацию здорового образа жизни, в общем числе граждан данной возрастной группы; увеличение до 50,0% доли обучающихся в возрасте от 13 до 18 лет, охваченных социально-психологическим тестированием на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ; увеличение до 79,5% доли зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений в общем количестве зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ; раскрываемость преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ оставалась на уровне 100%. |

- 1. Общая характеристика сферы реализации  муниципальной

программы

В Тогульском районе реализуется система мер, направленных на комплексное решение проблем профилактики наркомании, противодействие незаконному обороту наркотиков, развитие современных методов диагностики, лечения и реабилитации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств.

Общее число зарегистрированных больных наркоманией в Тогульском районе в 2019 году составило  2 человека, что ниже уровня 2018 года на 40% (5 человек).

На наркоситуацию в районе влияет наличие собственной растительной сырьевой базы для производства наркотиков. Из растений, содержащих наркотические вещества, наиболее распространена дикорастущая конопля. Доступность растительного сырья и простота изготовления из него наркотиков привлекают внимание потребителей.

Самый высокий показатель лиц, состоящих на учете с диагнозом "наркомания", отмечается в возрасте старше 40 лет – 2 человека ( 66,6%), в возрасте 20 - 39 лет-1 человек(33,3%).  Среди молодежи, детей, возрастной группы старше 60 лет случаев наркомании не зарегистрировано.

В 2019 году общее количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ составило 9, в сравнении с 2018 годом увеличилось на  45% (5 преступлений). Криминогенная ситуация, связанная с незаконным оборотом наркотиков в Тогульском районе, остается достаточно сложной. Преступления данной группы занимают пятое место в общей массе преступлений. В 2019 году их удельный вес в общем количестве всех зарегистрированных преступных деяний составил 7,1%.

В соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах", а также приказами Минпросвещения России, Минобрнауки России и Минздрава России в регионе ежегодно проводится двухэтапное тестирование обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. В 2018 - 2019 учебном году,  социально-психологическое тестирование прошли 269 учащихся.

В целях предотвращения и сокращения распространения наркомании среди молодежи в районе реализуются мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни: традиционно проводятся единые профилактические антинаркотические акции: "Родительский урок", "Здоровье молодежи - богатство России", "Классный час: Наркотики. Закон. Ответственность", "Летний лагерь - территория здоровья", а также акции, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом.

Антинаркотическая политика в Тогульском районе ориентирована на повышение эффективности деятельности по противодействию преступности в сфере незаконного оборота наркотиков; сокращение числа лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях. Реализация системы мер, направленных на оздоровление наркоситуации в районе предусмотрена в государственной программе Тогульского района "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Тогульском районе".

- 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

Муниципальной  программы, цели и задачи, индикаторы

и описание основных ожидаемых конечных результатов

муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации

- 2.1. Приоритеты муниципальной  политики в сфере реализации

муниципальной программы

Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Тогульском районе.

Нормативная правовая база разработки муниципальной  программы:

Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах";

Указ Президента Российской Федерации от 18.10.2007 N 1374 "О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров" и утвержденные им Положение о Государственном антинаркотическом комитете и Положение об антинаркотической комиссии в субъекте Российской Федерации;

Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2010 N 690 "Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года";

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения";

постановление Правительства Российской Федерации от 20.06.2011 N 485 "Об утверждении Положения о государственной системе мониторинга наркоситуации в Российской Федерации";

государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1640;

Закон Алтайского края от 14.09.2006 N 94-ЗС "О профилактике наркомании и токсикомании в Алтайском крае";

Закон Алтайского края от 21.11.2012 N 86-ЗС "Об утверждении стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года".

государственная программа Алтайского края «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Алтайском крае».

Муниципальная программа направлена на сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений, уничтожение незаконно выращенных посевов и очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, сокращение числа потребителей наркотиков в немедицинских целях, пресечение пропаганды наркотической субкультуры, создание системы антинаркотической пропаганды, предотвращение вовлечения детей и подростков в немедицинское употребление наркотиков, выявление лиц, употребляющих наркотики, развитие  системы комплексной реабилитации и ресоциализации.

- 2.2. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной  программы является сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений, негативных последствий для жизни и здоровья граждан.

Для достижения цели планируется реализовать следующие задачи:

профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений;

противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ;

выявление и мотивирование лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, к участию в программах лечения, реабилитации, ресоциализации и постреабилитационного сопровождения.

- 2.3. Индикаторы и ожидаемые конечные результаты реализации

муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы планируется достижение следующих конечных результатов:

увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет, до 3х человек;

увеличение до 70,0% доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общем количестве детей данной возрастной группы;

увеличение до 50,0% доли молодых граждан в возрасте от 18 до 30 лет, вовлеченных в проекты, направленные на профилактику наркомании и популяризацию здорового образа жизни, в общем числе граждан данной возрастной группы;

увеличение до 73,0% доли обучающихся в возрасте от 13 до 18 лет, охваченных социально-психологическим тестированием на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ;

увеличение до 79,5% доли зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений в общем количестве зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ;

раскрываемость преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ оставалась на уровне 100%.

Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы представлены в таблице 1.

- 2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа Тогульского района "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Тогульском районе" реализуется в один этап в период с 2021 по 2024 годы.

- 3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной

программы

Муниципальная программа состоит из мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления государственной политики в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Тогульском районе, содержат меры по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений. Мероприятия определяют механизмы противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ в Тогульском районе, внедрения современных методов диагностики наркопотребления, мотивирования лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, к участию в программах лечения, реабилитации, ресоциализации и постреабилитационного сопровождения.

Перечень мероприятий Программы приведен в таблице 2.

- 4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств районного бюджета в соответствии с Решением Совета депутатов о районном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 40,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год - 10,0 тыс. рублей;

2022 год - 10,0 тыс. рублей;

2023 год - 10,0 тыс. рублей;

2024 год - 10,0 тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной  программы подлежит ежегодному уточнению при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. Сводные финансовые затраты по направлениям муниципальной программы представлены в таблице 3.

- 5. Анализ рисков реализации муниципальной программы

и описание мер управления рисками реализации

муниципальной программы

К возможным рискам реализации муниципальной программы относятся:

появление в незаконном обороте новых наркотических средств и обладающих наркогенным потенциалом психоактивных веществ;

снижение уровня защищенности участка государственной границы Российской Федерации на территории Алтайского края в связи с деятельностью Таможенного союза и Единым экономическим пространством России и Казахстана и возможным их расширением;

распространение средствами массовой информации в широких социальных слоях, прежде всего среди молодежи, идеологии терпимости к потреблению наркотиков;

непринятие или несвоевременное принятие как на федеральном, так и на региональном уровнях нормативных правовых актов, влияющих на реализацию мероприятий муниципальной программы;

недостаточная проработка организационных вопросов, необходимых для реализации муниципальной программы;

неэффективное управление процессом реализации муниципальной программы, несогласованность действий ответственного исполнителя и участников муниципальной программы;

низкое качество реализации программных мероприятий на муниципальном уровне.

Минимизация указанных рисков возможна через принятие следующих мер:

совершенствование антинаркотической политики в районе;

привлечение общественности к обсуждению целей, задач и механизмов, направленных на сокращение предложения наркотических средств и спроса на них;

публичное освещение хода и результатов реализации муниципальной программы;

эффективное межведомственное взаимодействие ответственного исполнителя и участников реализации муниципальной программы;

качественное планирование реализации мероприятий муниципальной программы.

Кроме того, устранение рисков возможно за счет постоянного и оперативного мониторинга (в том числе социологического) реализации муниципальной программы, а также за счет ее своевременной корректировки.

- 6. Механизм реализации муниципальной программы

Ответственный исполнитель государственной программы – Администрация Тогульского района - определяет участников реализации мероприятий.

Механизм реализации муниципальной программы базируется на принципах партнерства территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и общественных объединений.

С целью организации и контроля реализации мероприятий муниципальной программы антинаркотическая комиссия Тогульского района совместно с  КГБУЗ «Тогульская ЦРБ»  проводит анализ, контроль, мониторинг и регулирование процесса реализации муниципальной программы.  КГБУЗ «Тогульская  ЦРБ» ежегодно готовит итоговый отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы. Мониторинг ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений от запланированных показателей в ходе реализации муниципальной программы, а также на выполнение ее мероприятий в течение года. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется ежеквартально. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий муниципальной программы в установленные сроки, сведения о финансировании муниципальной программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы.

Антинаркотическая комиссия Администрация Тогульского района:

организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в нее в соответствии с установленными порядком;

контролирует выполнение мероприятий муниципальной программы, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, определяет причины недостижения ожидаемых результатов и меры по их устранению;

запрашивает у участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

подготавливает ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации муниципальной программы, представляет их в установленном порядке и сроки в  Антинаркотическую  комиссию Алтайского края.

Участники муниципальной программы:

осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются исполнителями;

вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в муниципальную  программу;

предоставляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной программы, оценки эффективности ее реализации и формирования сводных отчетов (в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом);

обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе оценок по трем критериям и включается в годовой отчет о реализации Программы.

- Приложение

к муниципальной программе

Тогульского района "Комплексные меры

противодействия злоупотреблению

наркотиками и их незаконному

обороту в Тогульском районе"

- Таблица 1

Сведения

об индикаторах (показателях) муниципальной программы

Тогульского района"Комплексные меры противодействия

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

в  Тогульском районе" и их значениях

| N п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значения индикаторов по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год (факт) | 2020 год (оценка) | годы реализации муниципальной программы |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет, на 100 больных наркоманией среднегодового контингента | человек | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 3 |
| 2. | Доля пациентов с наркологическими расстройствами, включенных в амбулаторные программы медицинской реабилитации, в числе состоящих под диспансерным наблюдением пациентов с наркологическими расстройствами | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общем количестве детей данной возрастной группы | % | 67 | 58 | 67 | 69 | 71 | 72 |
| 4. | Доля молодых граждан в возрасте от 18 до 30 лет, вовлеченных в проекты, направленные на профилактику наркомании и популяризацию здорового образа жизни, в общем числе граждан данной возрастной группы | % | 25 | 31 | 36 | 40 | 45 | 50 |
| 5. | Доля обучающихся в возрасте от 13 до 18 лет, охваченных социально-психологическим тестированием на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | % | 54 | 61 | 64 | 66 | 71 | 73 |
| 6. | Доля зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений в общем количестве зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ | % | 78 | 78,5 | 78,7 | 79,0 | 79,2 | 79,5 |
| 7. | Уровень раскрываемости преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- Таблица 2

Перечень

мероприятий муниципальной программы Тогульского района

"Комплексные меры противодействия злоупотреблению

наркотиками и их незаконному обороту в Тогульском районе"

| N п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участники программы | Сумма расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |
| 1. | Цель: Сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений, негативных последствий для жизни и здоровья граждан | 2021 - 2024 гг. | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |  | всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |
| 2. | Задача 1. Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений | 2021 - 2024 гг. | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |  | всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |
| 3. | Мероприятие 1.1. Организация работы Антинаркотической комиссии Тогульского района | 2021 - 2024 гг. | Администрация Тогульского района,Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Тогульского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 4. | Мероприятие 1.2. Организация и проведение на территории Тогульского района профилактических антинаркотических акций "Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом", "Родительский урок", "Классный час: Наркотики. Закон. Ответственность", "Летний лагерь - территория здоровья" | 2021 - 2024 гг. | Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Тогульского района; МО МВД России «Кытмановский» (по согласованию); КГБУЗ «Тогульская ЦРБ»; отдел по физической культуре и спорту Администрации Тогульского района; Заринский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Алтайскому краю (по согласованию); | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | местный бюджет |  |
| 5. | Мероприятие 1.3. Организация работы по разработке, изготовлению печатной продукции о здоровом образе жизни и вреде наркотиков с целью ее распространения среди несовершеннолетних, молодежи и их родителей | 2021 - 2024 гг. | Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Тогульского района; КГБУЗ «Тогульская ЦРБ»; МО МВД России «Кытмановский» (по согласованию) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  | местный бюджет |  |
| 6. | Мероприятие 1.4. Реализация мероприятий в рамках информационно-пропагандистских кампаний, направленных на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни. Выпуск специальных тематических полос в местной газете, посвященных антинаркотической тематике | 2021 - 2024 гг. | Редакция газеты «Сельские огни»; КГБУЗ «Тогульская ЦРБ»; МО МВД России «Кытмановский» (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 7. | Мероприятие 1.5. Организация и проведение «круглого стола», рабочих встреч и др. мероприятий с участием представителей общественных объединений, учебных заведений по проблемам наркомании | 2021 - 2024 гг. | Администрация Тогульского района; Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Тогульского района; | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | местный бюджет |  |
| 8. | Мероприятие 1.6 Проведение спортивных мероприятий профилактической антинаркотической направленности среди детей и подростков | 2021 - 2024 гг. | отдел по физической культуре и спорту Администрации Тогульского района; МО МВД России «Кытмановский» (по согласованию) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | местный бюджет |  |
| 9. | Задача 2 Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ | 2021 - 2024 гг. | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |  | всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |
| 10. | Мероприятие 2.1. выявление на территории района хозяйствующих субъектов и физических лиц, на земельных участках которых имеются очаги произрастания дикорастущей конопли, и принятие мер по ее уничтожения | 2021 - 2024 гг. | Администрация Тогульского района; органы местного самоуправления Алтайского края (по согласованию); МО МВД России «Кытмановский» | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  | местный бюджет |  |
| 11. | Мероприятие 2.2. Проведение профилактической работы с учащимися общеобразовательных школ района по предупреждению злоупотребления наркотическими средствами и психоактивными веществами | 2021 - 2024 гг. | Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Тогульского района, МО МВД России «Кытмановский» (по согласовании); КГБУЗ «Тогульская ЦРБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 12. | Мероприятие 2.3. Проведение детско-юношеских спортивных соревнований | 2021 - 2024 гг. | отдел по физической культуре и спорту Администрации Тогульского района; КГБУЗ «Тогульская ЦРБ» | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | местный бюджет |  |
| 13. | Мероприятие 2.4. Проведение молодежных флешмобов посвященных проблемам наркомании, пропаганде здорового образа жизни | 2021 - 2024 гг. | КГБУЗ «Тогульская ЦРБ» | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  |  |  |
| 14. | Задача 3. Выявление и мотивирование лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, к участие в программах лечения, реабилитации, ресоциализации. | 2021 - 2024 гг. | КГБУЗ «Тогульская ЦРБ» | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 8 |  | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
| 15 | Мероприятие 3.1. Добровольное тестирование учащихся общеобразовательных учреждений с целью выявления потребителей наркотических средств | 2021 - 2024 гг. | Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Тогульского района | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  |  |  |
| 16 | Мероприятие 3.2. Организация целенаправленной работы с детьми, входящими в «группу риска», по профилактике наркомании, оказание психолого-педагогической помощи подросткам и их родителям | 2021 - 2024 гг. | Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Тогульского района; МО МВД России «Кытмановский» (по согласовании) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | местный бюджет |  |
| 17 | Мероприятие 3.3. Организация и обеспечение работы волонтерских групп, наркопостов на базе образовательных учреждений | 2021 - 2024 гг. | Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Тогульского района |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 3

Объем

финансовых ресурсов, необходимых для реализации

муниципальной программы Тогульского района

"Комплексные меры противодействия злоупотреблению

наркотиками и их незаконному обороту в Тогульском районе"

| N п/п | Источники и направления расходов | Сумма расходов по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | всего |
| 1. | Всего финансовых затрат, в том числе | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 |
| 1.1. | из районного бюджета | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 |
| 1.2. | из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Капитальные вложения, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | из районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Прочие расходы, в том числе | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 |
| 3.1. | из районного бюджета | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 |
| 3.2. | из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |