Оценка эффективности муниципальной программы

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тогульском районе» на 2014-2020 годы за 2020 год

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

| № п/п | Наименование индикатора | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – «СМСП»)в Тогульском районе | единиц | 21 | 9 | 43 |
| 2 | Количество вновь зарегистрированных СМСП на 1 тысячу существующих СМСП | единиц | 4 | 1,2 | 30 |
| 3 | Удельный вес занятых в малом бизнесе в общей численности занятых в экономике | % | 29 | 23,4 | 78 |
| 4 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в средне-списочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций Тогульского района | % | 40 | 25,1 | 64 |
| 5 | Объем налоговых поступлений от СМСП в консолидированном бюджете Тогульского района | тыс. рублей | 10000 | 13178 | 100 |
| 6 | Объем инвестиций в основной капитал, привлеченных малыми и средними предприятиями (по отношению к уровню 2012 года) | % | 145 | 145 | 100 |
| 7 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства Тогульского района | единиц | 790 | 610 | 77 |
| 8 | Уровень среднемесячной начисленной заработной платы на малых и средних предприятиях Тогульского района | рублей | 11500 | 16900 | 100 |
| 9 | Количество СМСП, получивших поддержку, в том числе информационно-консультационную | единиц | 25 | 98 | 100 |

Расчет (Cel) = (1/9) х (43+30+78+64+100+100+77+100+100)= 798/9=77 %

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств:

| № п/п | Финансирование 2020 год (утвержденное бюджетом), тыс. рублей | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020 год МБ | 3,0 | 3,0 | 100 |

Расчет (Fin) = фактический объем/плановый объем х 100= 100%

3. Оценка степени реализации мероприятий:

| № п/п | Наименование мероприятий | Достижение результата |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства | 0 |
| 2 | Информационное сопровождение СМСП по предоставлению грантов на реализацию приоритетных проектов | 1 |
| 3 | Развитие системы кредитования СМСП с помощью поручительств Центра предоставления гарантий НО «Алтайский фонд МСП». | 0 |
| 4 | Развитие системы кредитования СМП с использованием средств НОМК «Алтайский фонд микрозаймов» | 0 |
| 5 | Информационное сопровождение СМСП по предоставлению субсидий на поддержку бизнес-инициатив | 0 |
| 6 | Поддержка социального предпринимательства | 0 |
| 7 | Установление льготных ставок арендной платы для СМСП приоритетных сфер деятельности за пользование недвижимым имуществом | 1 |
| 8 | Субсидирование части затрат предпринимателям, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом на приобретение запасных частей и ремонт транспортного средства | 0 |
| 9 | Субсидирование части затрат, связанных с доставкой продуктов первой необходимости в удаленные от районного центра села | 0 |
| 10 | Снижение напряженности на рынке труда Тогульского района путем организации предпринимательской деятельности безработными гражданами за счет получения финансовой помощи при регистрации предпринимательской деятельности | 1 |
| 11 | Реализация массовых программ обучения и повышения квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
| 12 | Участие предпринимателей в конкурсах на поставку товаров, оказание услуг и работ для муниципальных нужд путем проведения торгов и запроса котировок | 1 |
| 13 | Обеспечение деятельности и организация работы информационно - консультационного центра | 1 |
| 14 | Взаимодействие с Общественным Советом по развитию предпринимательства при главе Тогульского района | 1 |
| 15 | Организация круглых столов, совещаний, семинаров по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | 1 |
| 16 | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в выставках, ярмарках | 0 |
| 17 | Размещение информационно – справочных, методических материалов по вопросам развития предпринимательства на сайте Администрации Тогульского района | 1 |
| 18 | Организация конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |

Расчет (Mer) = (8/18) х 100 =44%

4. Комплексная оценка реализации муниципальной программы:

О (комплексная оценка) = (Cel+Fin+Mer)/3= (77+100+44)/3=74%

Заключение: средний уровень эффективности.

И.о.начальника отдела по экономике                                                                    Е.А.Бирюкова