Оценка эффективности муниципальной программы

"Развитие физической культуры и спорта в Тогульском районе" на 2014-2020 годы за 2020 год

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

| № п/п | Наименование индикатора | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения Тогульского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Тогульского района в возрасте от 3 до 79 лет | % | 48 | 47,6 | 99,2 |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 50 | 55 | 110 |
| 3 | Доля населения, Тогульского района, занятого в экономике занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 25 | 25 | 100 |
| 4 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности учащихся и студентов | % | 80 | 92,5 | 100 |
| 5 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения | единиц | 22,6 | 22,6 | 100 |
| 6 | Доля населения Тогульского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) | человек | 50 | 50 | 100 |
| 7 | Эффективность использования объектов спорта | % | 80 | 80 | 100 |

Расчет (Cel) = (1/7) х (99,2+100+100+100+100+100+100)= 99,9%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств:

| № п/п | Финансирование 2020год (утвержденное бюджетом), тыс. рублей | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020год (МБ) | 129,199 | 129,199 | 100 |

Расчет (Fin) = фактический объем/плановый объем х 100= 100%

3. Оценка степени реализации мероприятий:

| № п/п | Наименование мероприятий | Достижение результата |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение организации и проведения первенств района по различным видам спорта, спартакиад среди трудовых коллективов, спартакиады школьников в соответствии с календарным планом | 1 |
| 2 | Обеспечение организации и проведения летней Олимпиады | 1 |
| 3 | Обеспечение участия спортсменов района в краевых и межрайонных соревнованиях в соответствии с Единым краевым календарным планом | 1 |
| 4 | Обеспечение организации и проведения спартакиады среди пенсионеров, инвалидов и участие в краевой спартакиаде | 1 |
| 5 | Обеспечение проведения районного смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди сельсоветов | 1 |
| 6 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | 1 |

Расчет (Mer) = (6/6) х 100 = 100 %

4. Комплексная оценка реализации муниципальной программы:

О (комплексная оценка) = (Cel+Fin+Mer)/3= (99,9+100+100)/3=100%

Заключение: высокий уровень эффективности.

И.о.начальника отдела по экономике                                                                   Е.А.Бирюкова