Оценка эффективности муниципальной программы

«Устойчивое развитие поселений Тогульского района» на 2013-2020 годы за 2020 год

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

| № п/п | Наименование индикатора | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднемесячные денежные доходы | рублей | 23080 | 14608 | 63 |
| 2 | Уровень официально зарегистрированной безработицы | % | 1,8 | 5,3 | 34 |
| 3 | Ввод новых рабочих мест | единиц | 40 | 25 | 63 |
| 4 | Количество проектов, поддержанных в рамках грантовой программы | единиц | 3 | 1 | 33 |
| 5 | Ввод жилья | кв.м. | 660 | 202 | 31 |
| 6 | Ввод в действие дошкольных образовательных учреждений | мест | 0 | 0 | 100 |
| 7 | Ввод в действие локальных водопроводов | км | 1 | 0 | 0 |

Расчет (Cel) = (1/7) х (63+34+63+33+31+100+0)= 46 %

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств:

| № п/п | Финансирование 2020 год (утвержденное бюджетом) | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020год (ФБ+КБ+МБ) | 2503,8+3816,3+100= 6420,1 | 2539,1 | 39 |

Расчет (Fin) = фактический объем/плановый объем х 100= 39%

3. Оценка степени реализации мероприятий:

| № п/п | Наименование мероприятий | Достижение результата |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация семейных животноводческих ферм мясного направления и товарно-молочной фермы | 0 |
| 2 | Разработка и утверждение генеральных планов поселений, правил землепользования и застройки, проектов планировки | 1 |
| 3 | Строительство и ввод в эксплуатацию общей площади жилых домов | 1 |
| 4 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | 1 |
| 5 | Расширение коммунальных и социальных услуг | 1 |
| 6 | Гранты на поддержку местных инициатив | 1 |

Расчет (Mer) = (1/6) х (5) х 100 = 83%

4. Комплексная оценка реализации муниципальной программы:

О (комплексная оценка) = (Cel+Fin+Mer)/3= (46+39+83)/3=56 %

Заключение: средний уровень эффективности.

И.о. начальника отдела по экономике                                                                   Е.А.Бирюкова