Оценка эффективности муниципальной программы

"Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Тогульский район" на 2018 - 2021 годы за 2022 год

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

| № п/п | Наименование индикатора | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля руководителей и специалистов, прошедших обучение по охране труда | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | % | 80 | 49,4 | 62 |
| 3 | Удельный вес работников, охваченных обязательными предварительными и периодическими медицинскими осмотрами | % | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Уровень травматизма на производстве | человек | 0 | 0 | 100 |

Расчет (Cel) = (1/4) х (100+62+100+100) = 91 %

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств:

| № п/п | Финансирование 2022 год (утвержденное бюджетом), тыс. рублей | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022 год МБ | 0 | 0 | 0 |

Расчет (Fin) = фактический объем/плановый объем х 100= 0 %

3. Оценка степени реализации мероприятий:

| № п/п | Наименование мероприятий | Достижение результата |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация круглых столов, рабочих встреч по вопросам охраны труда | 1 |
| 2 | Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах | 0 |
| 3 | Организация проведения периодических медицинских осмотров | 1 |
| 4 | Проведение анализа производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях, расположенных на территории Тогульского района | 1 |
| 5 | Участие в работе комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве: групповых, тяжелых и т.д. | 1 |
| 6 | Обучение руководителей и специалистов по вопросам охраны труда | 1 |
| 7 | Проведение мероприятий информационно-просветительского и пропагандистского характера в сфере охраны труда (публикации в средствах массовой информации, трансляция положительного опыта в области безопасности труда на сайтах и др.) | 1 |

Расчет (Mer) = (1/7) х (6) х 100 =86 %

4. Комплексная оценка реализации муниципальной программы:

О (комплексная оценка) = (Cel+Fin+Mer)/3= (91+0+86)/3= 59 %

Заключение: средний  уровень эффективности.

Начальник отдела по экономике                                                                 Е.А.Бирюкова