Оценка эффективности муниципальной программы

«Энергосбережение» на 2021-2026 годы за 2022 год

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

| № п/п | Наименование индикатора | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снижение расхода твердого топлива | % | 4 | 5 | 100 |
| 2 | Снижение расхода электроэнергии | % | 5,0 | 5,0 | 100 |
| 3 | Доля потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей | % | 0,08 | 0,2 | 40 |

Расчет (Cel) = (1/3) х (100+100+40) = 80 %

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств:

| № п/п | Финансирование 2022 год (утвержденное бюджетом), тыс. рублей | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022 год МБ | 25 | 25 | 100 |

Расчет (Fin) = фактический объем/плановый объем х 100= 100 %

3. Оценка степени реализации мероприятий:

| № п/п | Наименование мероприятий | Достижение результата |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов | 1 |
| 2 | Лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере; | 0 |
| 3 | Учет и контроль всех получаемых, производимых транспортируемых и потребляемых энергоресурсов; | 1 |
| 4 | Широкая пропаганда энергосбережения; | 1 |
| 5 | Установка энергосберегающих осветительных приборов | 1 |
| 6 | Проведение энергетического обследования котельных | 1 |
| 7 | Установка запорной арматуры на сети теплоснабжения | 0 |

Расчет (Mer) = (5/7) х 100 = 71 %

4. Комплексная оценка реализации муниципальной программы:

О (комплексная оценка) = (Cel+Fin+Mer)/3= (80+100+71)/3=84%

Заключение: высокий уровень эффективности.

Начальник отдела по экономике                                                                      Е.А.Бирюкова