Оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие образования и молодежной политики в Тогульском районе" на 2021- 2024 годы» за 2022 год

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

| № п/п | Наименование индикатора | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 77 | 73 | 95 |
| 4 | Доля руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций | % | 98,8 | 98,8 | 100 |
| 5 | Доля муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности) | % | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности, обучающихся в общеобразовательных организациях (всего) | % | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 100 | 100 | 100 |

Расчет (Cel) = (1/7) х 695= 99%

| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Тогульском районе» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | ед. | - | - | 0 |
| 10 | Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | ед. | - | - | 0 |
| 11 | Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, проживающих в Тогульском районе, посещающих муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход | чел. | 70 | 81 | 100 |
| 12 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования в Тогульском районе» |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | % | 64,5 | 65 | 100 |
| 14 | Численность детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий | чел. | 5 | 5 | 100 |
| 15 | Доля расположенных на территории Тогульского района и реализующих общеобразовательные программы организаций, в которых проведена оценка качества общего образования, в том числе на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | % | - | - |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей и сферы отдыха и оздоровления детей в Тогульском районе» |  |  |  |  |  |
| 16 | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении | % | 68,5 | 72,9 | 100 |
| 17 | Доля обучающихся образовательных организаций Тогльского района, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 58 | 58 | 100 |
| 18 | Численность школьников, принявших участие в краевых мероприятиях патриотической направленности | тыс. чел. | 0,13 | 0.13 | 100 |
| Подпрограмма 4 «Развитие молодёжной политики в Тогульском районе» |  |  |  |  |  |
| 19 | Доля (удельный вес) молодых граждан, принявших участие в мероприятиях в сфере молодежной политики, от общего числа молодежи Тогульского района | % | 60 | 60 | 100 |
| 20 | Доля (удельный вес) молодых граждан, вовлеченных в социально значимую, в том числе добровольческую деятельность, от общего числа молодежи Тогульского района | % | 6 | 4 | 67 |
| 21 | Количество поданных заявок на конкурс социально значимых проектов на предоставление грантов Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики | ед | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Трудоустройство детей в летний период Доля (удельный вес) молодых людей, принявших участие в мероприятиях профилактики асоциального образа жизни и пропаганды здорового образа жизни | % | 17 | 2 | 12 |
| 23 | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность добровольческих (волонтерских) объединений на базе образовательных организаций общего образования | ед. | 80 | 43 | 54 |
| 24 | Доля (удельный вес) граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность | % | 5 | 4 | 80 |
| 25 | Численность добровольцев (волонтеров), прошедших регистрацию в ЕИС «Добровольцы России» | ед. | 30 | 30 | 100 |
| 26 | Доля (удельный вес) граждан, вовлеченных в мероприятия по патриотическому воспитанию | % | 21 | 21 | 100 |
| 27 | Численность обучающихся, вовлеченных в мероприятия по патриотическому воспитанию | ед. | 710 | 710 | 100 |
| Подпрограмма 5 «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и развитие кадрового потенциала Тогульского района» |  |  |  |  |  |
| 28 | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 6 | 6 | 100 |
| 29 | Доля учителей, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, которым предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности учителей, которым планируется предоставить единовременные компенсационные выплаты | % | 2 | 2 | 100 |
| Подпрограмма 6 «Совершенствование управления системой образования в Тогульском районе» |  |  |  |  |  |
| 30 | Доля муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности) | % | 100 | 100 | 100 |
| 31 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, перешедших на безбумажное электронное ведение классных журналов | % | 50 | 50 | 100 |
| 32 | Удельный расход тепловой энергии в подведомственных комитету по образованию и делам молодёжи образовательных организациях | Гкал/ кв. м | 0,10 | 0,20 | 50 |
| 33 | Удельный расход электроэнергии в подведомственных комитету по образованию и делам молодёжи образовательных организациях | кВтч/ кв. м | 21,70 | 38,51 | 56 |
| 34 | Удельный расход холодной воды в подведомственных комитету по образованию и делам молодёжи образовательных организациях | куб. м/чел. | 11,40 | 5,56 | 100 |
| 35 | Удельный расход горячей воды в подведомственных комитету по образованию и делам молодёжи образовательных организациях | куб. м/чел. | 7,30 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 8 «Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |
| 36 | Доля работников органов опеки и попечительства, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности работников данных органов | % | - | - | 0 |
| 37 | Доля органов опеки и попечительства, охваченных плановыми контрольными мероприятиями, проводимыми Министерством образования и науки Алтайского края | % | 100 | 100 | 100 |
| 38 | Доля граждан из числа нуждающихся выпускников организаций для детей-сирот, получивших необходимую бесплатную юридическую помощь по вопросам предоставления государственных услуг в области образования, социальной помощи, содействия трудовой занятости | % | 1 | 4 | 100 |
| 39 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в возрасте до 23 лет, являющихся выпускниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и общеобразовательных организаций для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, обеспеченных постинтернатным патронатом в период их обучения в профессиональных образовательных организациях, в общем числе выпускников таких организаций | % | 100 | 100 | 100 |

Расчет (Cel) = (1/36) х 3014= 84 %

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств:

| № п/п | Финансирование 2022 год (утвержденное бюджетом) | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022 год (ФБ+КБ+МБ) | 149623,1 | 147373,7 | 98 |

Расчет (Fin) = фактический объем/плановый объем х 100= 98%

3. Оценка степени реализации мероприятий:

|  | Наименование мероприятий | Достижение результата |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | 1 |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации, строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций с применением энергосберегающих технологий и материалов | 0 |
| 3 | Оснащение образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, современным оборудованием, корпусной мебелью, спортивным инвентарем, компьютерной техникой и программным обеспечением, учебно-наглядными пособиями, мягким инвентарем, материалами, необходимыми для организации учебно-воспитательного процесса; мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности организаций дошкольного образования | 1 |
| 4 | Проведение районных конкурсов, направленных на выявление детской одаренности | 1 |
| 5 | Приобретение и замена технологического оборудования Проведение районных конкурсов среди педагогических работников дошкольных образовательных организаций и среди дошкольных образовательных организаций, обеспечение участия победителя районного этапа во краевом профессиональном конкурсе «Воспитатель года» | 1 |
| 6 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, организация предоставления общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | 1 |
| 7 | Организация питания отдельных категорий, обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | 1 |
| 8 | Приобретение учебного, учебно-лабораторного, компьютерного оборудования, учебников, учебных и учебно-наглядных пособий, спортивного оборудования и инвентаря для реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования | 1 |
| 9 | Организация и проведение государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования | 1 |
| 10 | Проведение районного конкурсов «Учитель года», «Самый классный классный» | 1 |
| 11 | Выявление и поддержка интеллектуально одаренных школьников, повышение уровня профессиональной компетенции специалистов, работающих с одаренными школьниками | 1 |
| 11 | Приобретение детских новогодних подарков | 1 |
| 12 | Создание в общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом | 1 |
| 13 | Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи по направлениям дополнительного образования детей | 1 |
| 14 | Обеспечение деятельности районных организаций отдыха и оздоровления детей | 1 |
| 15 | Обеспечение организованными формами отдыха и оздоровления детей | 1 |
| 16 | Проведение районного фестиваля -конкурса патриотической песни | 1 |
| 17 | Организация и проведение акции «Кольцо Победы» | 1 |
| 18 | Создание отряда Юнармии | 0 |
| 19 | Проведение среди обучающихся соревнований, посвященных участникам локальных войн | 1 |
| 20 | Проведение лекций, конференций, «круглых столов», квест-игр | 1 |
| 21 | Разработка и реализация мероприятий, посвящённых юбилейным датам отечественной истории и культуры, мероприятий гражданской и патриотической направленности | 1 |
| 22 | Организация летних тренировок и военно-полевых сборов | 1 |
| 23 | Развитие и популяризация добровольческой (волонтёрской) деятельности | 1 |
| 24 | Социальная поддержка студенческой молодежи, включая функционирование «телефона доверия» | 1 |
| 25 | Организация и проведение мероприятий, направленных на борьбу с наркоманией, алкоголизмом, табакокурением и другими асоциальными явлениями | 1 |
| 26 | Организация деятельности Молодёжного Парламента | 1 |
| 27 | Материальное и финансовое обеспечение участия молодёжи в районных, краевых, региональных фестивалях, конкурсах, соревнованиях | 1 |
| 28 | Организационно-методическая и финансовая поддержка молодёжных программ, проектов, деятельности общественных объединений | 1 |
| 29 | Участие специалистов, работающих с молодёжью в краевых, зональных, федеральных семинарах, курсах | 1 |
| 30 | Обеспечение деятельности комитета по образованию и делам молодёжи Администрации Тогульского района | 1 |
| 31 | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников системы образования, в том числе руководителей и специалистов органов управления образованием | 1 |
| 32 | Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепции модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и сетевых методических объединений | 1 |
| 33 | Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов | 1 |
| 34 | Осуществление единовременных выплат в целях поддержки молодых специалистов, их привлечения в сельские школы и закрепления в них | 1 |
| 35 | Выплата денежного поощрения победителям конкурса лучших педагогических работников муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность | 1 |
| 36 | Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты | 1 |
| 37 | Предоставление педагогическим работникам организаций Алтайского края, осуществляющих образовательную деятельность, путевок на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортные организации, расположенные на территории Алтайского края, за счет средств краевого бюджета | 1 |
| 38 | Обеспечение возможности для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок | 1 |
| 39 | Повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей в форматах непрерывного образования | 0 |
| 40 | Внедрение системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций | 1 |
| 41 | Прохождение педагогическими работниками систем общего и дополнительного образования детей добровольной независимой оценки профессиональной квалификации | 1 |
| 42 | Вовлечение в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы учителей в возрасте до 35 лет | 1 |
| 43 | Внедрение и развитие цифрового управления, цифрового взаимодействия в образовании | 1 |
| 44 | Обеспечение деятельности организаций, занимающихся организационно-техническим, информационно-методическим и ресурсным обеспечением организаций системы образования, проведение районных мероприятий работников образовательных организаций | 1 |
| 45 | Повышение уровня пожарной безопасности организаций, подведомственных комитету по образованию и делам молодёжи Администрации Тогульского района Алтайского края | 1 |
| 46 | Укрепление материально-технической базы учреждений (организаций) | 1 |
| 47 | Реализация программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки и переобучения сотрудников органов опеки и попечительства | 0 |
| 48 | Формирование профессиональных компетенций сотрудников органов опеки и попечительства путем методической и контрольной деятельности | 1 |
| 49 | Распространение в средствах массовой информации сведений о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, с целью их дальнейшего устройства на воспитание в семьи граждан | 1 |
| 50 | Проведение мероприятий с участием семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с целью пропаганды успешности приемных семей | 1 |
| 51 | Проведение мероприятий (научно-практические конференции, круглые столы, заседания краевого общественного Совета выпускников), направленных на межведомственное взаимодействие органов государственной власти, органов местного самоуправления, в том числе с негосударственными структурами, включая общественные и религиозные объединения, некоммерческие организации, волонтеров, бизнес-сообщество, в решении проблем социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот | 1 |
| 52 | Обеспечение деятельности служб постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот с целью их социализации в обществе | 1 |
| 53 | Постинтернатный патронат детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся выпускниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и общеобразовательных организаций для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья | 1 |
| 54 | Выплата приёмной семье на содержание подопечных детей | 1 |
| 55 | Вознаграждение приёмному родителю | 1 |
| 56 | Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | 1 |

Расчет (Mer) = (52/56) х 100 = 93 %

4. Комплексная оценка реализации муниципальной программы:

О (комплексная оценка) = (Cel+Fin+Mer)/3= (84+98+93)/3=92%

Заключение: высокий уровень эффективности.

Начальник отдела по экономике                                                                 Е.А.Бирюкова