Муниципальная программа «Развитие общественного здоровья в муниципальном образо-вании Тогульский район Алтайского края» за 2022 год

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

| № п/п | Наименование индикатора | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | коэффициент смертности | промилле | 18,7 | 15,6 | 100 |
| 2 | смертность женщин трудоспособного возраста | чел | 24 | 5 | 100 |
| 3 | смертность мужчин трудоспособного возраста | чел | 34 | 18 | 100 |
| 4 | Численность граждан, прошедших профилактические осмотры | чел. | 920 | 1220 | 100 |
| 5 | Количество участников массовых оздоровительных мероприятий | чел. | 370 | 370 | 100 |
| 6 | Количество материалов в прессе | ед. | 15 | 15 | 100 |
| 7 | Охват населения прививками против гриппа | чел. | 6490 | 2661 | 41 |
| 8 | Укомплектованность центральной районной больницы врачами | % | 88 | 81,3 | 92 |

Расчет (Cel) = (1/8) х733 =  92 %

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств:

| № п/п | Финансирование 2022 год (утвержденное бюджетом), тыс. рублей | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022 год МБ | 20 | 0 | 0 |

Расчет (Fin) = фактический объем/плановый объем х 100= 0 %

3. Оценка степени реализации мероприятий:

| № п/п | Наименование мероприятий | Достижение результата |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение спортивных мероприятий среди детей дошкольного возраста | 1 |
| 2 | Проведение спортивных мероприятий среди школьников | 1 |
| 3 | Организация и проведение спортивных мероприятий для пенсионеров и людей с ограниченными физическими возможностями | 1 |
| 4 | Изучение состояния здоровья населения трудоспособного возраста. Анализ организации медицинской и профилактической помощи | 1 |
| 5 | Разработка и внедрение модульных корпоративных программ «Здоровье на рабочем месте» на предприятиях крупного, малого и среднего бизнеса, в бюджетных учреждениях/ организациях | 0 |
| 6 | Проведение акций по профилактике заболеваний и укреплению здоровья в международные и всемирные даты ВОЗ, включая профилактику ДТП (Всемирный день борьбы с гипертонией 17.05; Всемирный день сердца 29.09; Всемирный день трезвости 03.10; Всемирный день борьбы с инсультом 29.10; Всемирный день борьбы с сахарным диабетом 14.11 | 1 |
| 7 | Развитие сети клубов и кружков по интересам для пожилых людей на базах учреждений социальной защиты. Организация и проведение творческих конкурсов, выставок с участием пожилых людей | 1 |
| 8 | Размещение информации в СМИ по вопросам ЗОЖ, способам укрепления здоровья, ответственного родительства и репродуктивного здоровья, НИЗ, гриппа и др. | 1 |
| 9 | Размещение информации по мероприятиям программы на страницах сайта администрации муниципального образования | 0 |
| 10 | Изготовление наружной социальной рекламы для размещения на рекламных конструкциях | 0 |
| 11 | Обеспечение проведения диспансеризации населения трудоспособного возраста в рамках ПНП «Здравоохранение» | 1 |
| 12 | Составление плана маршрутизации взрослого населения из отдаленных сельских территорий для прохождения диспансеризации и профилактических осмотров | 0 |
| 13 | Работа по обеспечению укомплектованности медицинских организаций медицинскими работниками (врачами и средним медицинским персоналом) | 1 |
| 14 | Информирование населения о важности и порядке вакцинации против гриппа и других профилактических прививок | 1 |

Расчет (Mer) = (10/14) х 100 = 71 %

4. Комплексная оценка реализации муниципальной программы:

О (комплексная оценка) = (Cel+Fin+Mer)/3= (92+0+71)= 54 %

Заключение: средний уровень эффективности

Начальник отдела по экономике                                                                      Е.А.Бирюкова