Оценка эффективности муниципальной программы

"Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Тогульский район" на 2018 - 2023 годы за 2022 год

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

| № п/п | Наименование индикатора | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП | Ед. | 919 | 920 | 100 |
| 2 | Количество ДТП с участием несовершеннолетних | Ед. | 0 | 1 | 0 |

Расчет (Cel) = (1/2) х (100)= 50 %

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств:

| № п/п | Финансирование 2022 год (утвержденное бюджетом), тыс. рублей | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022 год МБ | 3,0 | 0 | 0 |

Расчет (Fin) = фактический объем/плановый объем х 100= 0%

3. Оценка степени реализации мероприятий:

| № п/п | Наименование мероприятий | Достижение результата |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка годовых межведомственных планов мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в учреждениях образования | 1 |
| 2 | Проведение в образовательных организациях пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения участников дорожного движения | 1 |
| 3 | Проведение уроков правовых знаний в образовательных организациях, в рамках Всероссийской акции «Внимание - дети!» и других оперативно -профилактических мероприятий | 1 |
| 4 | Организация и проведение совместно с ГИБДД мероприятия «Безопасное колесо», для учащихся общеобразовательных организаций Тогульского района | 0 |
| 5 | Оснащение муниципальных образовательных организаций оборудованием и средствами обучения безопасному поведению на дорогах (уголки Правил дорожного движения, обучающие игры) | 1 |

Расчет (Mer) = (4/5) х 100 =80 %

4. Комплексная оценка реализации муниципальной программы:

О (комплексная оценка) = (Cel+Fin+Mer)/3= (50+0+80)/3=43 %

Заключение: средний уровень эффективности.

Начальник отдела по экономике                                                                 Е.А.Бирюкова