Оценка эффективности муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан в Тогульском районе» на 2021 - 2025 годы за 2024 год

Подпрограмма «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

| № п/п | Наименование индикатора | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доплата к пенсии | Тыс. рублей | 124,8 | 124,8 | 100 |

Подпрограмма «Меры социальной поддержки населения»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

| № п/п | Наименование индикатора | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ | Тыс. рублей | 0 | 0 | 0 |

Подпрограмма «Поддержка семей с детьми»»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

| № п/п | Наименование индикатора | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, тыс. рублей | тыс. рублей | 719 | 580 | 81 |
| 2 | Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | тыс. рублей | 9798 | 8001 | 82 |

Расчет (Cel) = (1/4) х (100+81+82)= 88 %

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств:

| № п/п | Финансирование 2024 год (утвержденное бюджетом), тыс. рублей | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024 год (КБ+МБ) | 11230,6 | 8830,1 | 79 |

Расчет (Fin) = фактический объем/плановый объем х 100= 79%

3. Оценка степени реализации мероприятий:

| № п/п | Наименование мероприятий | Достижение результата |
| --- | --- | --- |
| 1 | Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | 0 |
| 2 | Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 0 |
| 3 | Доплата к пенсиям | 1 |
| 4 | Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ | 0 |
| 5 | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 1 |
| 6 | Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 1 |

Расчет (Mer) = (3/6) х 100 = 50 %

4. Комплексная оценка реализации муниципальной программы:

О (комплексная оценка) = (Cel+Fin+Mer)/3= (88+79+50)/3=56%

Заключение: средний уровень эффективности.

Начальник отдела по экономике                                                                  Е.А.Бирюкова