Оценка эффективности муниципальной программы

«Комплексное развитие поселений Тогульского района» на 2020-2025 годы за 2021 год

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

| № п/п | Наименование индикатора | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат | единиц | 1 | 1 | 100 |
| 2 | Ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием социальных выплат | кв.м. | 70 | 85 | 100 |
| 3 | Количество введенных в действие проектов по благоустройству | единиц | 2 | 7 | 100 |

Расчет (Cel) = (1/3) х (100+100+100)= 46 %

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств:

| № п/п | Финансирование 2021 год (утвержденное бюджетом) | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021 год (ФБ+КБ+МБ) | 5577,9 | 5577,9 | 100 |

Расчет (Fin) = фактический объем/плановый объем х 100= 100%

3. Оценка степени реализации мероприятий:

| № п/п | Наименование мероприятий | Достижение результата |
| --- | --- | --- |
| 1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием социальных выплат | 1 |
| 2 | Благоустройство сельских территорий | 1 |

Расчет (Mer) = (1/2) х (2) х 100 = 100%

4. Комплексная оценка реализации муниципальной программы:

О (комплексная оценка) = (Cel+Fin+Mer)/3= (100+100+100)/3=100%

Заключение: средний уровень эффективности.

И.о. начальника отдела по экономике                                                                   Е.А.Бирюкова