Оценка эффективности муниципальной программы

"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Тогульском районе" на 2021-2024 годы за 2021 год

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

| № п/п | Наименование индикатора | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет, на 100 больных наркоманией среднегодового контингента» | Ед. | 2 | 3 | 100 |
| 2 | Доля пациентов с наркологическими расстройствами, включенных в амбулаторные программы медицинской реабилитации, в числе состоящих под диспансерным наблюдением пациентов с наркологическими расстройствами | Ед. | 0 | 6 чел | 0 |
| 3 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общем количестве детей данной возрастной группы | Ед. | 67 | 67 | 100 |
| 4 | Доля молодых граждан в возрасте от 18 до 30 лет, вовлеченных в проекты, направленные на профилактику наркомании и популяризацию здорового образа жизни, в общем числе граждан данной возрастной группы | % | 36 | 36 | 100 |
| 5 | Доля обучающихся в возрасте от 13 до 18 лет, охваченных социально-психологическим тестированием на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | % | 64 | 64,5 | 100 |
| 6 | Доля зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений в общем количестве зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ | % | 78,7 | 1,5 | 100 |
| 7 | Уровень раскрываемости преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ | % | 100 | 100 | 100 |

Расчет (Cel) = (6/7) х (0+100+100+100+100+100+100)= 86%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств:

| № п/п | Финансирование 2021 год (утвержденное бюджетом), тыс. рублей | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021 год МБ | 0 | 0 | 0 |

Расчет (Fin) = фактический объем/плановый объем х 100= 0 %

3. Оценка степени реализации мероприятий:

| № п/п | Наименование мероприятий | Достижение результата |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация работы Антинаркотической комиссии Тогульского района | 1 |
| 2 | Организация и проведение на территории Тогульского района профилактических антинаркотических акций "Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом", "Родительский урок", "Классный час: Наркотики. Закон. Ответственность", "Летний лагерь - территория здоровья" | 1 |
| 3 | Организация работы по разработке, изготовлению печатной продукции о здоровом образе жизни и вреде наркотиков с целью ее распространения среди несовершеннолетних, молодежи и их родителей | 0 |
| 4 | Реализация мероприятий в рамках информационно-пропагандистских кампаний, направленных на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни. Выпуск специальных тематических полос в местной газете, посвященных антинаркотической тематике | 1 |
| 5 | Организация и проведение «круглого стола», рабочих встреч и др. мероприятий с участием представителей общественных объединений, учебных заведений по проблемам наркомании | 1 |
| 6 | Проведение спортивных мероприятий профилактической антинаркотической направленности среди детей и подростков | 1 |
| 7 | выявление на территории района хозяйствующих субъектов и физических лиц, на земельных участках которых имеются очаги произрастания дикорастущей конопли, и принятие мер по ее уничтожения |  |
| 8 | Проведение профилактической работы с учащимися общеобразовательных школ района по предупреждению злоупотребления наркотическими средствами и психоактивными веществами | 1 |
| 9 | Проведение детско-юношеских спортивных соревнований | 1 |
| 10 | Проведение молодежных флешмобов посвященных проблемам наркомании, пропаганде здорового образа жизни | 1 |
| 11 | Добровольное тестирование учащихся общеобразовательных учреждений с целью выявления потребителей наркотических средств | 0 |
| 12 | Организация целенаправленной работы с детьми, входящими в «группу риска», по профилактике наркомании, оказание психолого-педагогической помощи подросткам и их родителям | 1 |
| 13 | Организация и обеспечение работы волонтерских групп, наркопостов на базе образовательных учреждений | 1 |

Расчет (Mer) = (11/13) х 100 = 85%

4. Комплексная оценка реализации муниципальной программы:

О (комплексная оценка) = (Cel+Fin+Mer)/3= (86+0+85)/3=57%

Заключение: средний  уровень эффективности

И.о. начальника отдела по экономике                                                              Е.А.Бирюкова