Оценка эффективности муниципальной программы

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тогульском районе» на 2021-2025 годы за 2021 год

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

| № п/п | Наименование индикатора | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество вновь зарегистрированных СМСП в Тогульском районе | единиц | 10 | 21 | 100 |
| 2 | Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике | % | 23,0 | 23,9 | 100 |
| 3 | Численность СМСП по данным Единого реестра субъектов МСП | единиц | 104 | 98 | 94 |
| 4 | Количество СМСП, получивших поддержку, в том числе информационно-консультационную | единиц | 20 | 49 | 100 |

Расчет (Cel) = (1/9) х (100+94+100+100)= 798/9=77 %

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств:

| № п/п | Финансирование 2021 год (утвержденное бюджетом), тыс. рублей | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021 год МБ | 5,0 | 5,0 | 100 |

Расчет (Fin) = фактический объем/плановый объем х 100= 100%

3. Оценка степени реализации мероприятий:

| № п/п | Наименование мероприятий | Достижение результата |
| --- | --- | --- |
| 1 | Информационное сопровождение СМСП по предоставлению грантов на реализацию приоритетных проектов | 1 |
| 2 | Развитие системы кредитования СМСП с помощью поручительств Центра предоставления гарантий НО «Алтайский фонд МСП». | 1 |
| 3 | Развитие системы кредитования СМП с использованием средств НОМК «Алтайский фонд микрозаймов» | 1 |
| 4 | Информационное сопровождение СМСП по предоставлению субсидий на поддержку бизнес-инициатив | 0 |
| 5 | Установление льготных ставок арендной платы для СМСП приоритетных сфер деятельности за пользование недвижимым имуществом | 1 |
| 6 | Субсидирование части затрат, связанных с доставкой продуктов первой необходимости в удаленные от районного центра села | 0 |
| 7 | Снижение напряженности на рынке труда Тогульского района путем организации предпринимательской деятельности безработными гражданами за счет получения материальной помощи при регистрации предпринимательской деятельности на основании «Социального контракта» | 0 |
| 8 | Снижение напряженности на рынке труда Тогульского района путем организации предпринимательской деятельности безработными гражданами за счет получения финансовой помощи при регистрации предпринимательской деятельности | 1 |
| 9 | Реализация массовых программ обучения и повышения квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
| 10 | Обеспечение деятельности и организация работы информационно - консультационного центра | 1 |
| 11 | Взаимодействие с Общественным Советом по развитию предпринимательства при главе Тогульского района | 1 |
| 12 | Организация круглых столов, совещаний, семинаров по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | 1 |
| 13 | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в выставках, ярмарках | 0 |
| 14 | Размещение информационно – справочных, методических материалов по вопросам развития предпринимательства на сайте Администрации Тогульского района | 1 |
| 15 | Организация конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |

Расчет (Mer) = (10/15) х 100 = 60%

4. Комплексная оценка реализации муниципальной программы:

О (комплексная оценка) = (Cel+Fin+Mer)/3= (77+100+60)/3=79%

Заключение: средний уровень эффективности.

И.о.начальника отдела по экономике                                                                    Е.А.Бирюкова