Оценка эффективности муниципальной программы

"Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования Тогульский район" на 2021-2025 годы за 2021 год

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

| № п/п | Наименование индикатора | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля проведенных учений и тренировок на объектах культуры, спорта и образования к общему числу данных учреждений (%) | 9 | 12 | 8 | 67 |

Расчет (Cel) = (1/1) х (100)= 67%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств:

| № п/п | Финансирование 2021 год (утвержденное бюджетом), тыс. рублей | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021 год МБ | 0 | 0 | 0 |

Расчет (Fin) = фактический объем/плановый объем х 100= 0 %

3. Оценка степени реализации мероприятий:

| № п/п | Наименование мероприятий | Достижение результата |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление печатных памяток по тематике противодействия экстремизму и терроризму | 0 |
| 2 | Проведение мероприятий для учащихся с использованием видеоматериалов | 1 |
| 3 | Распространение информации и материалов, содействующих повышению уровня толерантного сознания молодежи | 1 |
| 4 | Проведение молодежных акций «Спорт против расизма и этнической нетерпимости» | 0 |
| 5 | Организация для детей и молодежи физкультурных мероприятий и спортивных состязаний по национальным видам спорта | 0 |
| 6 | Проведение учений и тренировок на объектах культуры, спорта и образования | 1 |

Расчет (Mer) = (1/6) х (3) х 100 =50%

4. Комплексная оценка реализации муниципальной программы:

О (комплексная оценка) = (Cel+Fin+Mer)/3= (67+50)/3=39%

Заключение: низкий уровень эффективности.

И.о. начальника отдела по экономике                                                                   Е.А.Бирюкова