Оценка эффективности муниципальной программы

«Энергосбережение»  на  2021-2026 годы за 2021 год

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

| № п/п | Наименование индикатора | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снижение расхода твердого топлива | % | 2 | 2 | 100 |
| 2 | Снижение расхода электроэнергии | % | 2,5 | 2,4 | 100 |
| 3 | Доля потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей | % | 0,04 | 0,1 | 40 |

Расчет (Cel) = (1/3) х (100+100+40)= 80 %

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств:

| № п/п | Финансирование 2021 год (утвержденное бюджетом), тыс. рублей | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021 год МБ | 0 | 0 | 0 |

Расчет (Fin) = фактический объем/плановый объем х 100= 0%

3. Оценка степени реализации мероприятий:

| № п/п | Наименование мероприятий | Достижение результата |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов | 1 |
| 2 | Лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере; | 0 |
| 3 | Учет и контроль всех получаемых, производимых транспортируемых и потребляемых энергоресурсов; | 0 |
| 4 | Широкая пропаганда энергосбережения; | 1 |
| 5 | Установка энергосберегающих осветительных приборов | 1 |
| 6 | Проведение энергетического обследования котельных | 1 |
| 7 | Установка запорной арматуры на сети теплоснабжения | 0 |

Расчет (Mer) = (4/8) х 100 = 57%

4. Комплексная оценка реализации муниципальной программы:

О (комплексная оценка) = (Cel+Fin+Mer)/3= (80+0+57)/3=46 %

Заключение: средний уровень эффективности.

И.о.начальник отдела по экономике                                                                      Е.А.Бирюкова